Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia:
Podstawowe założenia zamówienia: „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2024”
1. Cel projektu badawczego 
Celem projektu „Benchmarking klastrów w Polsce” jest przeprowadzenie badania (metodą benchmarkingową), które pozwoli:

-
pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce (w oparciu o dane z lat 2022-2023),
-
zidentyfikować i przedstawić najlepsze wzorce i dobre praktyki wyłonione w wybranych klastrach działających w Polsce,

-
sformułować rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków rozwoju klastrów, zarówno dla koordynatorów klastrów, jak i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. 
2. Zadania Wykonawcy
Badanie obejmie dwie grupy: koordynatorów i członków klastrów. W obu badaniach: będzie uczestniczyć co najmniej 40 klastrów działających w Polsce. Badaniem opinii członków klastrów zostaną objęci członkowie wszystkich klastrów biorących udział w benchmarkingu. 

Podstawowymi kryteriami zakwalifikowania klastra do badania powinny być: wiek klastra oraz liczba członków klastra. Do badania zostaną zakwalifikowane klastry, które posiadają formę prawną i działają od co najmniej trzech lat (licząc do dnia 31 grudnia 2023 r.), a łączna liczba ich członków nie jest mniejsza niż 20. W próbie powinno się uwzględnić 20 Krajowych Klastrów Kluczowych (podstawa uczestnictwa w badaniu wynika z § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego).

Do zadań Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy:
2.1.
Przygotowanie do badania (oraz ewentualnie Raportu dotyczącego planowanego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (SI/AI)): 

1)
opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia oraz ewentualnie Raportu dotyczącego planowanego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (SI/AI), jeśli Wykonawca zamierza je wykorzystać, 
2)
wybór klastrów do badania,
3)
przygotowanie listy respondentów (koordynatorzy, członkowie klastra),
4)
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kalibracyjnych – szkolenia dla Badaczy.
W warsztacie kalibracyjnym wezmą udział wszystkie osoby po stronie Wykonawcy, które będą zaangażowane w proces pozyskiwania danych. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formule online. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada całościowo za kwestie techniczne, organizacyjne i merytoryczne związane z przeprowadzeniem warsztatów.

2.2.
Przeprowadzenie badania:
1)   przeprowadzenie badania koordynatorów klastrów

Techniką pozyskiwania danych będzie wywiad CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Wykonawca może zdecydować w porozumieniu z Zamawiającym o włączeniu innych metod (np. CATI). Wykonawca pozyska 40 ankiet CAWI od koordynatorów co najmniej 40 klastrów. Zamawiający zakłada, że respondenci będą mogli wielokrotnie zapisywać wprowadzone dane i wracać wielokrotnie do uzupełniania ankiety przez co najmniej 1 miesiąc. W oparciu o badanie koordynatorów klastrów zostaną zebrane dane potrzebne do oszacowania 88 wskaźników, które będą służyć do prowadzenia analiz w ramach niniejszego zamówienia. 

2)
przeprowadzenie badania opinii członków klastrów

Podstawową techniką pozyskiwania danych w badaniu członków klastra będzie ankieta CAWI. Wykonawca może zdecydować w porozumieniu z Zamawiającym o włączeniu innych metod (np. CATI). Badaniem zostanie objętych nie mniej niż 20% wszystkich członków każdego z badanych klastrów, z czego nie mniej niż 60% będą stanowili przedsiębiorcy. Badaniem członków klastrów powinno zostać objętych łącznie co najmniej 400 respondentów (oznacza to min. 400 efektywnie wypełnionych ankiet). 
3) 
analiza danych wtórnych w celu oszacowania 2 wskaźników w następujących podobszarach: liczba wyników frazy „nazwa klastra” odnotowanych w przeglądarce internetowej, oraz liczba wersji językowych (poza wersją polskojęzyczną) strony internetowej klastra.
2.3.
Analiza pozyskanych danych:
1) weryfikacja i przygotowanie danych do analizy, w tym procedura czyszczenia danych i walidacji odkrytych anomalii
2) przeprowadzenie analizy danych
Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

a) przeprowadzenie analizy statystycznej zarówno danych rzeczywistych (pozyskanych w toku badań), jak i danych znormalizowanych, również z uwzględnieniem zastosowanych przekrojów;

b) oszacowanie benchmarków oraz innych wymaganych wartości wskaźników,
3) opracowanie koncepcji prezentacji wyników badania.
2.4. Identyfikacja i opracowanie dobrych praktyk 

Dobre praktyki zidentyfikowane w danym klastrze muszą być możliwe do wykorzystania w innych klastrach. Identyfikacja dobrych praktyk będzie opierała się na analizie otrzymanych wyników badań benchmarkingowych, w 8 wybranych podobszarach.  Łącznie powinno zostać zidentyfikowanych i opisanych co najmniej 15 dobrych praktyk.
a) w klastrach w Polsce – co najmniej 12 dobrych praktyk na podstawie przeprowadzonych badań benchmarkingowych.

b) w klastrach za granicą – w celu rozszerzenia spektrum badawczego i identyfikacji dodatkowych rozwiązań wzorcowych (niezaobserwowanych w badanych klastrach), należy przeprowadzić dodatkowe badania oparte na analizie danych wtórnych (desk research), obejmujące analizę co najmniej 3 klastrów funkcjonujących za granicą (w co najmniej trzech wybranych krajach, w których rozwinięta jest polityka klastrowa, jak np. Niemcy, Szwecja, Niderlandy, Francja) z ukierunkowaniem na identyfikację ich dobrych praktyk, które nie były dotychczas prezentowane w literaturze, mieszczą się w 8 wskazanych kluczowych podobszarów benchmarkingu oraz spełniają dodatkowo przedstawione powyżej kryteria wyboru najlepszych rozwiązań.
2.5.
Opracowanie raportów dedykowanych 
1)
opracowanie struktury i wizualizacji przykładowego raportu dedykowanego
2)
opracowanie treści wszystkich raportów dedykowanych
Wykonawca opracuje pełne teksty raportów dedykowanych, które będą zawierać w szczególności:
· wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy z badania danego klastra z podziałem na główne obszary i podobszary benchmarkingu, w tym porównanie wartości wskaźników klastra do wzorców (benchmarków) oraz wyników osiągniętych w całej próbie badanych klastrów i w podgrupach (wybranych zgodnie z propozycjami przekrojów) oraz wyniki przeprowadzonej analizy z badania opinii członków danego klastra,
· odniesienie do opisów w raporcie głównym konkretnych dobrych praktyk, które mogą być rekomendowane do wdrożenia w tym klastrze,
· informacje o pozycji klastra na tle populacji w ramach analiz: 1. współpracy w łańcuchu wartości, 2. branżowej dla branży, reprezentowanej przez klaster w badaniu, 3. odporności klastrów (resilience) na sytuacje gwałtownej zmiany,
· informacje o pozycji klastra w kontekście 20 wybranych wskaźników oznaczonych do ew. porównania z wskaźnikami wykorzystywanymi w konkursie o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego,
· wnioski, indywidualne zalecenia oraz rekomendacje dotyczące: zmian w poszczególnych obszarach i podobszarach benchmarkingu;
· załączniki, w tym aneks statystyczny,
3)
korekta językowa raportów dedykowanych
Każdy raport dedykowany powinien mieć ok. 100 stron znormalizowanych (1800 znaków na stronę) plus aneks statystyczny i informacja o metodologii badania. 

Dodatkowo, dla zainteresowanych koordynatorów, Wykonawca zaplanuje i zrealizuje indywidualne spotkania (ok. półgodzinne) badaczy z użyciem dostępnych komunikatorów elektronicznych umożliwiających spotkania online dla prezentacji i objaśnienia wyników badania danego klastra.
2.6.
Opracowanie raportu ogólnego w języku polskim i angielskim 
1)
przygotowanie struktury i wizualizacji raportu ogólnego
2)
opracowanie treści raportu ogólnego w języku polskim
Wykonawca opracuje pełny tekst raportu ogólnego, który będzie zawierać w szczególności:

•
wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych analiz dotyczących funkcjonowania badanych klastrów we wszystkich obszarach i podobszarach (uzupełnione o wyniki i wnioski z analizy opinii członków klastrów), przy czym wnioskowanie będzie odnosić się nie tylko do danych znormalizowanych, ale przede wszystkim do danych rzeczywistych uzyskanych w badanej próbie;
· dodatkowe analizy: 1. współpracy w łańcuchu wartości, 2. międzybranżowe dla branż, które będą reprezentowane w badaniu, 3. odporności klastrów (resilience) na sytuacje gwałtownej zmiany 
•
rekomendacje opracowane dla różnych grup interesariuszy, 

•
wszystkie opisane dobre praktyki w podziale tematycznym;

•
identyfikację zjawisk specyficznych i nietypowych dla poszczególnych grup klastrów;

•
uzyskanie recenzji naukowej raportu wykonanej przez eksperta zewnętrznego, uzgodnionego z Zamawiającym. 

3)
korekta językowa raportu ogólnego
4) tłumaczenie raportu ogólnego na język angielski.
Raport będzie liczył ok. 200 stron, przyjmując po 1800 znaków/stronie (bez aneksu).
Ekspert recenzujący przygotuje recenzję naukową raportu ogólnego.
2.7.
  Przygotowanie prezentacji podsumowującej wyniki badań (wersja polska 
i angielska)
2.8.
Organizacja i przeprowadzenie spotkania dla klastrów

Wykonawca zorganizuje w ramach zamówienia spotkanie dla koordynatorów klastrów, którzy wzięli udział w badaniu.
 Podstawowe założenia organizacyjne:

1. Planowany termin: I półrocze 2025 

2. Liczba dni: 1 
3. Godziny: max. 6 godz.
4. Liczba uczestników stacjonarnie:  80 osób (+/- 10%)

5. Miejsce: spotkanie w formule hybrydowej (połączenie spotkania stacjonarnego w Warszawie z formułą on-line)
Zadania Wykonawcy:

Zadanie 1. Opracowanie merytoryczne spotkania. Spotkanie powinno przynajmniej uwzględniać takie elementy, jak: wykład ekspercki x 2, podsumowanie wyników badań, sesje dobrych praktyk, sesja networkingowa. W sesjach dobrych praktyk Zamawiający zakłada możliwość emisji ok. 5 filmów nagranych praktyk dla urozmaicenia prezentacji. 
Zadanie 2. Organizacja techniczna spotkania (formuła hybrydowa), w tym zapewnienie tłumaczenia polski – angielski.
Zadanie 3. Rekrutacja uczestników
2.9. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji zamówienia oraz ewentualnie Raportu z wykorzystania SI
3. Czas realizacji projektu 
Przewidywany czas realizacji projektu: ok. 36 tygodni od dnia zawarcia umowy.
[image: image1.png]ol Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ‘ E PARP

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska Grupa PFR
rup:




1

[image: image1.png]