OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ewaluacja wsparcia FERS dla zielonej gospodarki

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

Tytuł zamówienia	3

1.1.	Opis działania i konkursów realizowanych w ramach działania	3

2.	CELE EWALUACJI	7

2.1.	Ogólny cel badania	7

2.2.	Cele szczegółowe	8

3.	PYTANIA BADAWCZE	8

4.	KONCEPTUALIZACJA	10

5.	METODOLOGIA	12

a.	Metody jakościowe	14

6.1.1. Analiza danych zastanych (desk research) (GOZ/ZR)	14

6.1.2. Badania jakościowe	15

FGI – GOZ	15

IDI, diady, triady - GOZ	17

Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami PARP	19

b.	Metody ilościowe – GOZ	19

A1. Dobór próby do badania	20

A3. Konstrukcja ankiety	22

6.	PRODUKTY BADANIA	23

6.1.	Raport metodyczny	23

6.2.	Raport końcowy	23

7.	ZASADY ODBIORU PRODUKTÓW	23

8.	HARMONOGRAM	23

9.	WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO (ASYSTA) W ZAKRESIE KONSULTACJI, AKTUALIZACJI I PROMOCJI WYNIKÓW ZAMÓWIENIA	23

INFORMACJE OGÓLNE

## Tytuł zamówienia

Ewaluacja wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie rozwijania kompetencji dotyczących zielonej ekonomii/gospodarki

Ewaluacja wsparcia adresowanego do przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie rozwijania kompetencji dotyczących zielonej ekonomii/gospodarki, to proces oceny działań programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),  podejmowanych w celu podniesienia wiedzy, umiejętności oraz zmiany postaw adresatów wsparcia, związanych z transformacją ekologiczną.

KONTEKST BADANIA

## Opis działania i konkursów realizowanych w ramach działania

Działanie 1.3 FERS: „Kadry nowoczesnej gospodarki” odpowiada na cel szczegółowy Programu - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. W ramach działania zaplanowano różne typy projektów. Dwa z nich dotyczą rozwoju kompetencji w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki i będą one przedmiotem niniejszej ewaluacji.

Poniżej przedstawiono wspomniane powyżej typy projektów:

- Goz – to się opłaca - konkurs nr FERS.01.03-IP.09-005/23: projekty „w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczyć będą m.in. korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii/gospodarki oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, powiązanych z ich wielkością oraz specyfiką branżową.”

- Zielone rekomendacje konkurs nr FERS.01.03-IP.09-004/24: projekty „wynikające z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji” .

1. Goz – to się opłaca - to konkursowy typ projektu, skierowany do beneficjentów (wnioskodawców). Ich zadaniem była: „realizacja projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Podstawowym zadaniem beneficjentów (wnioskodawców) była rekrutacja, organizacja i realizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników”. Szczegółowy zakres prac, które beneficjenci (wnioskodawcy) powinni realizować w ramach projektu został opisany w dokumencie „Minimalny zakres usług świadczonych przedsiębiorcom i ich pracownikom w ramach konkursu „GOZ –to się opłaca”.

Beneficjenci (wnioskodawcy) zobowiązali się do przeprowadzenia aktywnej rekrutacji wśród przedstawicieli przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami projektu już ten etap działania ma prowadzić do zwiększenia świadomości przedsiębiorców (potencjalnych beneficjentów ostatecznych – uczestników szkoleń/doradztwa) na temat znaczenia i korzyści z wdrażania GOZ w firmie. Ponadto, do zadań beneficjentów (wnioskodawców) należy analiza poziomu wiedzy pracowników firm na temat GOZ, oraz organizacja szkoleń i doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkoleń, dotyczące praktycznych aspektów wdrażania GOZ w działalności firmy (w przypadku zidentyfikowania potrzeby takiego doradztwa wśród uczestników szkoleń).

W projekcie realizowanym przez beneficjentów mogą uczestniczyć przedsiębiorcy i ich pracownicy, przy czym pracownicy dużych przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 40% wszystkich objętych wsparciem. Pozostali mają pochodzić z firm mikro, małych i średnich. W zależności od zapotrzebowania na wsparcie, limit ten może być zastosowany albo w ujęciu poszczególnych projektów albo całości konkursu. Innymi słowy, może zajść sytuacja, w której dany projekt wspiera przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, ale jednocześnie w innym projekcie odsetek przedsiębiorstw dużych jest proporcjonalnie mniejszy tak, aby dla całego konkursu wartość wskaźnika nie przekroczyła 40%. Założono, że w projekcie będą uczestniczyły co najmniej dwie osoby z każdego przedsiębiorstwa, które będą mogły planować lub wdrażać rozwiązania omawiane na szkoleniach. Przynajmniej jedna z tych osób powinna być na wyższym stanowisku menedżerskim. Określono też średni koszt wsparcia szkoleniowego i doradztwa. Na jednego pracownika nie może on przekroczyć 13 692,30 zł.

Założono, że uczestnicy powinni być zainteresowani opracowywaniem strategii rozwoju firmy w kierunku niskoemisyjności i zeroemisyjności, oraz wdrażaniem rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ).

Dla konkursu określono następujące minimalne wskaźniki produktu:

- „Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii” – 6500 os. Jest to przewidywana suma ogółu pracowników, którzy mają zostać objęci wsparciem w ramach całego konkursu. Ponadto wśród ogółu pracowników objętych wsparciem nie mniej niż 651 miało działać w obszarach kluczowych dla zielonej ekonomii/gospodarki.

Dla konkursu określono następujące minimalne wskaźniki rezultatu:

- „Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii” – 5850 os. Wartość wskaźnika jest sumą dla wszystkich projektów w ramach konkursu.

Określono też, że wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Konkurs ogłoszono 14 lipca 2023 roku, miesiąc później rozpoczęto przyjmowanie wniosków (17 sierpnia 2023 r.), a zakończono 11 września 2023 r. Podsumowując, wnioskodawcy mieli ok. dwa miesiące na przygotowanie wniosku. Projekty są ogólnopolskie. Założono, że okres realizacji projektu nie powinien przekroczyć 36 miesięcy i ma się rozpocząć nie później niż 1 marca 2024 roku. W konkursie wybrano do dofinansowania projekty, których realizacja wspiera dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowności przedsiębiorstw.

Z 30 projektów podlegających ocenie – 8 uzyskało dofinasowanie, zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1 Projekty z dofinansowaniem

| Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Koszt całkowity projektu |
| --- | --- | --- |
| CERTES SPÓŁKA z o.o. | GO!Z - wejdź na wyższy poziom biznesu | 11 062 348,00 |
| Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia | GOZ – naturalny wymiar biznesu | 10 877 701,15 |
| Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | GOZ – nowe perspektywy dla biznesu | 9 159 491,00 |
| Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. | Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ | 8 953 707,18 |
| KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA | Akademia GOZ | 10 927 739,90 |
| ADN Akademia Biznesu Sp. z o.o. | Profesjonalne kadry GOZ | 9 699 533,40 |
| HRP GRANTS Sp. z o.o. | Przepis na rozwój - czas na niskoemisyjną GOZpodarkę | 11 111 276,53 |
| ICVC Certyfikacja Sp. z o. o | Gospodarka obiegu zamkniętego – nowe możliwości dla biznesu | 9 568 526,00 |

Określona w dokumentacji konkursu minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosiła 8 900 000 zł, a maksymalna: 11 125 000 zł.

2. Zielone rekomendacje – logika tego projektu jest analogiczna do opisanego powyżej, z tą jednak różnicą, że ma ono wspierać rozwój zielonych umiejętności w obszarach, które zostały rekomendowane przez system rad ds. kompetencji, a usługi rozwojowe (świadczone w ramach projektu) na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników mają być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Rekomendowane obszary są następujące:

- budowanie i wdrażanie strategii zielonej transformacji,

- prowadzenie organizacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi zielonej transformacji 
(w tym Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD),

- zarządzanie operacyjne zgodnie z zieloną transformacją,

- komunikowanie korzyści z zielonej transformacji.

Do zadań operatorów będzie należało:

- rekrutacja uczestników do realizacji usług rozwojowych

- realizacja usług rozwojowych z wynikających z rekomendacji RPK

- realizacja usług rozwojowych z wynikających z rekomendacji SRK

- monitoring usług rozwojowych realizowanych w projekcie

Konkurs został ogłoszony 2 września 2024 roku. Był on skierowany do operatorów, którzy mieli następnie zapewnić rekrutację do projektu, wsparcie przedsiębiorców w wyborze usług rozwojowych, refundację kosztów usług i działania monitoringowe usług rozwojowych. 16 października minął termin przyjmowania wniosków. Obecnie projekty są na etapie oceny.

Na średni koszt wsparcia jednej osoby przeznaczono maksymalnie 16 891,00 zł.

W naborze określono minimalny wskaźnik produktu: „Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii” – 6 578 os. oraz

wskaźnik rezultatu: „Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii” – 5 920.

Analogicznie, jak w projektach typu „Goz – to się opłaca” określono, że wskaźnik rezultatu powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Alokacja konkursu wyniosła 111 111 112,00 zł, w tym kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 100 000 001,00 zł

CELE EWALUACJI

## Ogólny cel badania

Celem ewaluacji jest ocena:

- trafności - stopień dopasowania interwencji PARP w ramach FERS do zidentyfikowanych potrzeb i problemów ostatecznych odbiorców wsparcia, związanych z zieloną ekonomią/gospodarką,

- skuteczności - stopień, w jakim wsparcie realizowane w ramach projektów pozwala na osiągnięcie założonych celów i wskaźników dotyczących rozwijania kompetencji w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki w przedsiębiorstwach i

- użyteczności - stopień, w jakim zdobyte kompetencje są wykorzystywane w praktyce oraz odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorstwa,

- trwałość - stopień, w jakim zdobyte kompetencje będą mogły być wykorzystywane w przyszłości.

Ponadto wynikiem ewaluacji będą rekomendacje, które pozwolą poprawić jakość realizowanych projektów oraz dostosować je do aktualnych warunków w zakresie zielonej transformacji. Celem rekomendacji ma być dążenie do usprawnienia interwencji, aby mogła ona zwiększać konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

## Cele szczegółowe

- Ocena trafności interwencji - w jakim stopniu projekt GOZ – to się opłaca odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki. (GOZ).

- Weryfikacja trafności założeń wsparcia określonych w dokumencie „Zielone kompetencje/kwalifikacje rekomendowane przez RPK” oraz w „Załączniku nr 1 do Rekomendacji Rady Programowej ds. kompetencji nr 1/2024”  w projekcie Zielone Rekomendacje. (ZR)

- Ocena użyteczności interwencji – ocena praktycznej wartości wsparcia w rozwijaniu kompetencji, szczególnie w kontekście zastosowania zdobytych umiejętności pracowników w codziennej działalności przedsiębiorstw. (GOZ)

- Identyfikacja efektów interwencji (wstępna ocena skuteczności) – weryfikacja zamierzonych i niezamierzonych rezultatów interwencji w obszarze zielonej ekonomii/gospodarki, w tym ich wpływ na odbiorców wsparcia (pracowników przedsiębiorstw) i otoczenie. (GOZ)

- Sformułowanie rekomendacji – przygotowanie wniosków i rekomendacji na podstawie wyników ewaluacji, które przyczynią się do planowania – trafnych, efektywnych i skutecznych - przyszłych interwencji PARP w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki. (GOZ/ZR)

PYTANIA BADAWCZE

Główne pytanie badawcze:

Na ile (i w jaki sposób?) wsparcie PARP w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki faktycznie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw, rozwija kluczowe kompetencje i przyczynia się do realnych (zamierzonych i niezamierzonych) zmian w firmach?

Szczegółowe pytania badawcze

Ocena trafności interwencji

- Jakie są potrzeby uświadomione i nieuświadomione przedsiębiorstw w obszarze zielonej ekonomii/gospodarki? Jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw mają kompetencje z zakresu zielonej ekonomii/gospodarki? (GOZ)

- W jakim stopniu interwencja odpowiada na

  - ogólne (kierunkowe) potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwijania kompetencji zielonej ekonomii/gospodarki? (GOZ)

  - specyficzne potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji zielonej ekonomii/gospodarki różnych adresatów (np. obszary kluczowe dla zielonej ekonomii/gospodarki; MŚP, duże przedsiębiorstwa; różne branże/sektory)? (GOZ)

- Jakie są oczekiwania pracowników przedsiębiorstw względem uzyskanego wsparcia związanego z zieloną ekonomią/gospodarką dotyczącego zielonych kompetencji? (GOZ)

- W jakim stopniu założenia konkursowe (zawarte w rekomendacjach rad sektorowych) dotyczące wsparcia zielonej ekonomii/gospodarki są zgodne z aktualnymi trendami i wymaganiami polityki zrównoważonego rozwoju (np. GOZ, niskoemisyjność)? Czego brakuje/Co jest niezgodne? (GOZ/ZR)

- Czy mechanizmy wdrażania interwencji są odpowiednie i sprzyjają osiąganiu założonych celów? Co wymaga poprawy? (GOZ/ZR)

Analiza użyteczności wsparcia

- Jak pracownicy przedsiębiorstw oceniają jakość uzyskanego wsparcia (przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń/doradztwa, zakres merytoryczny, formę zajęć, materiały dydaktyczne itd.)? Czy usługi są/były realizowane zgodnie z wymogami dotyczącymi dostępności i przystępności? (GOZ)

- Jak pracownicy przedsiębiorstw oceniają praktyczną użyteczność uzyskanych usług szkoleniowych/doradczych z zakresu zielonej ekonomii/gospodarki w kontekście codziennej działalności gospodarczej? (GOZ)

- Jak przedsiębiorcy oceniają użyteczność uzyskanego wsparcia w kontekście poprawy zdolności do wdrażania rozwiązań związanych z zieloną ekonomią/gospodarką (np. zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji)? (GOZ)

- Czy, a jeżeli tak, to jakie bariery utrudniają pełne wykorzystanie wsparcia (usługi szkoleniowej, usługi doradczej) przez przedsiębiorstwa, przez ich pracowników? (GOZ)

- Czy realizacja projektów była użyteczna dla beneficjentów (usługodawców), a jeżeli tak, to w jakim zakresie? (GOZ)

Skuteczność (z elementem efektywności) wsparcia

- Czy wsparcie jest realizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym i harmonogramem? Jakie są przyczyny ewentualnych odchyleń od planu finansowego lub harmonogramu? (GOZ/ZR)

- Jak odbiorcy wsparcia (przedsiębiorcy, pracownicy) oceniają relację między nakładem pracy/zasobów (np. czas, koszty własne) a uzyskanymi korzyściami ze wsparcia? (GOZ)

- Jak beneficjenci (usługodawcy) oceniają relację między nakładem pracy/zasobów (np. czas potrzebny na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, koszty własne) a uzyskanymi korzyściami ze wsparcia? (GOZ)

Ocena trwałości interwencji

- Czy kompetencje uzyskane przez odbiorców wsparcia można uznać za trwałe, czyli takie, które umożliwią im samodzielną realizację projektów w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki w perspektywie najbliższych 2-3 lat?

- Czy odbiorcy wsparcia są gotowi do samodzielnego pogłębiania kompetencji lub nabywania nowych kompetencji w zakresie zielonej ekonomii/gospodarki?

Formułowanie rekomendacji

Przygotowując rekomendacje Wykonawca powinien zwrócić uwagę na następujące aspekty:

- Trafność poszczególnych elementów wsparcia udzielanego przez PARP w odniesieniu do potrzeb odbiorców;

- Identyfikację niedoskonałości wsparcia w kontekście osiągania celów związanych z zieloną ekonomią/gospodarką;

- Dostosowanie oferty wsparcia do różnych etapów dojrzałości przedsiębiorstw lub określenie priorytetowych grup odbiorców;

- Uwzględnienie aktualnych trendów i kierunków rozwoju zielonej ekonomii/gospodarki w modyfikacji dotychczasowej lub planowaniu przyszłej interwencji;

- Mechanizmy zwiększania trwałości i skuteczności interwencji związanych z nabywaniem kompetencji w obszarze zielonej gospodarki.

KONCEPTUALIZACJA

- GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym - zgodnie z założeniami zielonej ekonomii/gospodarki to model rozwoju gospodarczego, w którym przy zachowaniu warunku wydajności, spełnione są następujące podstawowe założenia: a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

- Sektorowa rada ds. kompetencji (SRK) - należy przez to rozumieć radę pełniącą funkcję opiniodawczo-doradczą, działające przy Prezesie PARP w celu lepszego dopasowania kompetencji przedsiębiorców do danego sektora gospodarki. Zgodnie z art. 4e ustawy o PARP członkinie/-owie SRK są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

- Rekomendacje - dokument sporządzony przez RPK lub SRK według wzoru opracowanego przez PARP, zawierający informacje o zidentyfikowanych lukach kompetencyjnych przedsiębiorców lub ich pracowników wraz z zaleceniami dotyczącymi szkoleń lub doradztwa służących podniesieniu lub zdobyciu brakujących kompetencji. W przypadku zielonych rekomendacji wydawanych przez SRK mogą one dotyczyć jedynie potrzeb kompetencyjnych w danym sektorze i nie mogą być tożsame z rekomendacjami wydanymi wcześniej przez RPK.

- Zielona gospodarka - ogół rozwiązań systemowych w zakresie umiejętności na rzecz zielonej transformacji.

- Usługa rozwojowa – usługa doradcza mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalająca na jego rozwój lub usługa szkoleniowa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowująca do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalająca na jego rozwój.

- Skuteczność wsparcia - stopień, w jakim wsparcie realizowane w ramach projektów pozwala na osiągnięcie założonych celów i wskaźników (produktu i rezultatu). Skuteczność wsparcia obejmuje:

- liczbę uczestników objętych szkoleniami i doradztwem (wskaźniki produktu),

- liczbę osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii (wskaźniki rezultatu),

- faktyczny wpływ działań na rozwój kompetencji i wdrażanie zielonych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

- Trafność wsparcia - stopień, w jakim cele i założenia projektów odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i problemy grup docelowych. Trafność wsparcia obejmuje:

- zgodność działań z priorytetami przedsiębiorców i pracowników,

- dostosowanie wsparcia do różnorodności potrzeb przedsiębiorstw i specyfiki sektorowej,

- zgodność działań z priorytetami i wyzwaniami strategicznych w obszarze właściwej polityki rozwoju

- Potrzeby przedsiębiorców – potrzeby dotyczące kompetencji zielonej ekonomii / gospodarki.

- Użyteczność zdobytych kompetencji - oznacza to, na ile zdobyte kompetencje są wykorzystywane w praktyce, odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorstwa.

- Poprawa zdolności przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań związanych z zieloną ekonomią/gospodarką odnosi się do wzrostu kompetencji, zasobów, umiejętności organizacyjnych i motywacji przedsiębiorstw, które umożliwiają skuteczne planowanie, wdrażanie i utrzymanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej, cyrkularnej i zasobooszczędnej. Zdolność ta obejmuje zarówno aspekty techniczne, organizacyjne, jak i świadomościowe, które wspierają firmy w minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dostosowaniu do wymogów zielonej transformacji.

- Trendy i wymagania polityki ekologicznej odnoszą się do kierunków rozwoju, zasad, norm oraz regulacji ustanawianych przez instytucje krajowe, unijne i międzynarodowe, mających na celu ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Trendy wskazują na obserwowane i przewidywane zmiany w podejściu do ochrony środowiska, technologii oraz gospodarki, natomiast wymagania obejmują prawnie wiążące przepisy i standardy, które muszą być spełniane przez państwa, przedsiębiorstwa oraz obywateli.

- Mechanizmy wdrażania interwencji to zbiór narzędzi, procedur, metod oraz struktur organizacyjnych, które służą skutecznemu planowaniu, realizacji, monitorowaniu i ocenie działań podejmowanych w ramach projektu lub programu. Ich celem jest zapewnienie, że interwencja (np. szkolenie, doradztwo, kampania informacyjna) osiągnie zamierzone cele i rezultaty w sposób efektywny, skuteczny i zgodny z przyjętymi standardami.

- Dostępność oferowanego wsparcia - oznacza możliwość rzeczywistego skorzystania z oferowanego wsparcia przez wszystkich potencjalnych uczestników, bez względu na ich ograniczenia fizyczne, sensoryczne, technologiczne czy komunikacyjne.

- Przystępność odnosi się do tego, jak łatwo i bez przeszkód uczestnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia, zarówno pod względem proceduralnym, finansowym, jak i komunikacyjnym.

METODOLOGIA

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz zapewnienia kompleksowej i rzetelnej oceny interwencji, Wykonawca powinien zastosować poniższe techniki badawcze. Dobór technik został zaprojektowany tak, aby umożliwić zarówno odpowiednią analizę jakościową i ilościową, jak i uwzględnienie perspektyw różnych interesariuszy. Szczególny nacisk położono na zapewnienie obiektywizmu i wiarygodności wyników, które będą stanowiły podstawę do formułowania wniosków i rekomendacji.

Przyjęte podejście ewaluacyjne zakłada wykorzystanie triangulacji metod, co pozwoli na wzajemne uzupełnianie się danych i wzmocnienie wiarygodności wyników. W procesie badawczym uwzględniono również specyfikę obszaru wsparcia – rozwój kompetencji w zakresie zielonej ekonomii / gospodarki – co wymaga uwzględnienia zarówno aspektów merytorycznych, jak i praktycznych w ocenie efektów interwencji.

Badanie wykonawca rozpocznie od zapoznania się z dokumentacją konkursów, których dotyczy badanie, następnie przeprowadzi wywiad jakościowy (IDI/diada/triada) z przedstawicielem/przedstawicielami PARP. Celem wywiadu będzie wyjaśnienie pytań, które pojawiły się podczas analizy dokumentów konkursowych oraz samym procesem wdrożeniowym.

Następnie zostaną przeprowadzone FGI i dalsze wywiady IDI/diady/triady (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badania ilościowego CAWI/CATI i warsztatu rekomendacyjnego. Ankieta CAWI/CATI będzie kierowana tylko do przedsiębiorców biorących udział w typie projektu „GOZ – to się opłaca”. Poniżej został przedstawiony schemat procesu badawczego i wymienione poszczególne techniki badawcze w podziale na metody.
Rycina 1 Schemat procesu badawczego

## Metody jakościowe

### 6.1.1. Analiza danych zastanych (desk research) (GOZ/ZR)

We wstępnej fazie realizacji ewaluacji zostanie przeprowadzona analiza dokumentów programowych, raportów z realizacji projektów oraz sprawozdań PARP z realizacji działania 1.3 FERS. Analiza pozwoli na zidentyfikowanie trendów, głównych wskaźników oraz dotychczasowych osiągnięć w realizacji przedmiotowych typów projektów i wyzwań, które w ramach realizacji tych projektów wyniknęły.

Analizą zostaną objęte takie dokumenty, jak:

- SZOP FERS,

- Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,

- ankiety przed i po szkoleniach, i doradztwie skierowane do uczestników, w celu oceny jakości usług, poziomu satysfakcji oraz stopnia przydatności zdobytej wiedzy, (jeśli dostępne) (GOZ),

- dokumentacja PARP dot. konkursów („GOZ – to się opłaca”, „Zielone rekomendacje”), wytyczne, harmonogramy, wnioski projektowe operatorów/beneficjentów, dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu,

- dokumenty strategiczne (krajowe i unijne) w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), niskoemisyjności, CSRD itp.

- dotychczasowe raporty z monitoringu wdrażanych projektów (jeśli dostępne).

- Dane zawarte w CST,

- publikacje, opracowania, dokumenty dotyczące trendów „zazielenia gospodarki”,

- i inne, pozwalające na pogłębienie wiedzy na temat realizowanego wsparcia.

#### Celem analizy danych zastanych jest wstępna odpowiedź na pytania o trafność i weryfikację założeń, zebranie twardych danych dot. postępów finansowych i rzeczowych oraz zidentyfikowanie obszarów problemowych do pogłębienia podczas badań jakościowych i ilościowych.

### 6.1.2. Badania jakościowe

### FGI – GOZ

Kolejnym krokiem będą FGI, ponieważ technika ta zastosowana w początkowym etapie badania pozwala na wydobycie w krótkim czasie wielu wątków i opinii. Grupa, w której spotykają się różne perspektywy (np. operatorzy, przedstawiciele administracji, trenerzy), pomaga „uchwycić” najważniejsze zagadnienia i kontrowersje związane z realizacją wsparcia w zakresie zielonej ekonomii. Dzięki temu już na wstępnym etapie łatwo zauważyć obszary, które wymagają pogłębienia. Ponadto w dyskusji grupowej uczestnicy wzajemnie się inspirują. Często zdarza się, że jeden głos wywołuje „efekt kuli śnieżnej”: inny uczestnik doprecyzowuje wątek, dodaje przykład z własnego doświadczenia, co pomaga wypracować bardziej całościowy obraz. W efekcie mamy bogatszy materiał niż w sytuacji, gdybyśmy słuchali każdego w izolacji podczas IDI.

FGI na początku procesu badawczego pozwolą szybko ustalić, które założenia i hipotezy warto pogłębić w dalszych etapach. Jeśli w trakcie grupowej dyskusji pojawią się tematy wymagające bardziej szczegółowej analizy (np. indywidualnych wątków finansowych, niuansów we wdrażaniu konkretnych rozwiązań GOZ w firmie), można od razu zaplanować IDI z wybranymi osobami. W rezultacie wywiady indywidualne będą bardziej celowane i efektywne czasowo.

#### W1. FGI z beneficjentami i przedstawicielami administracji - GOZ

- Uczestnicy:

  - Beneficjenci, którzy realizują projekty;

  - Przedstawiciele PARP / administracji odpowiedzialni za nadzór nad projektem.

- Zakres dyskusji:

  - Trafność założeń i zgodność z politykami ekologicznymi.

  - Mechanizmy wdrażania, w tym skuteczność rekrutacji, dostępność wsparcia

  - Realizacja projektów względem planu finansowego i harmonogramu, przyczyny ewentualnych opóźnień.

  - Ocena skuteczności stosowanych narzędzi.

  - Propozycje rekomendacji.

#### W2. FGI z trenerami - GOZ

- Uczestnicy:

  - trenerzy / eksperci prowadzący szkolenia i doradztwo w obszarze GOZ, niskoemisyjności.

- Zakres dyskusji:

  - trafność tematyki szkoleń w kontekście potrzeb przedsiębiorstw.

  - metody szkoleniowe, bariery w przekazie wiedzy.

  - efekty edukacyjne: w jakim stopniu uczestnicy przyswajają nowe kompetencje.

  - pomysły na usprawnienie programów szkoleniowych.

#### W3. FGI z przedsiębiorcami i/lub uczestnikami szkoleń - GOZ

- Uczestnicy:

  - reprezentanci różnych firm (MŚP, duże) + osoby decyzyjne (kadra zarządzająca) i/lub pracownicy, którzy faktycznie brali udział w szkoleniach.

- Zakres dyskusji:

  - oczekiwania wobec wsparcia.

  - użyteczność zdobytych kompetencji w praktyce, wdrożenia.

  - bariery w pełnym wykorzystaniu wsparcia.

  - identyfikacja efektów (zamierzonych / niezamierzonych), wpływ na rozwój kompetencji, transformację ekologiczną.

  - ocena relacji nakład-korzyści.

  - propozycje usprawnień, najlepsze praktyki.

#### Forma FGI

- każde spotkanie będzie trwało ok. 2-godziny. Rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w temat (na podstawie wniosków z etapu desk research), a następnie wokół dyskusji dotyczącej zestawu pytań. W przypadku trudności z realizacją FGI Zamawiający dopuszcza w zamian realizację IDI – w ten sposób, że 1 FGI = 6 IDI. Jednakże Wykonawca musi uzasadnić potrzebę zmiany formy przeprowadzenia wywiadu, a Zamawiający wyrazić na tę zmianę zgodę. Również za zgodą Zamawiającego Wykonawca może realizować FGI/IDI w sposób zdalny.

Alokacja FGI

| Uczestnicy | Liczba uczestników | Liczba FGI |
| --- | --- | --- |
| Przedstawiciele PARP + beneficjenci (GOZ) | Łącznie ok. 6 – 8 uczestników | 1 |
| Trenerzy | 6–8 trenerów z różnych projektów (przedstawiciele firm szkoleniowych lub ekspertów zatrudnianych przez operatorów) | 1 |
| Przedsiębiorcy + Uczestnicy szkoleń | 6–8 osób: menedżerowie i 6-8 osób pracownicy, którzy rzeczywiście uczestniczyli w szkoleniach i/lub odpowiadają za wdrażanie zmian w firmie | 2 |
| Suma |  | 4 |

#### Narzędzia do FGI

Narzędzia, które zostaną przygotowane do wywiadów na etapie raportu metodycznego (muszą uwzględniać specyfikę każdej grupy) zostaną zaktualizowane przed wywiadami. Na 10 dni roboczych przed wywiadami Wykonawca prześle Zamawiającemu scenariusz do badania. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał uwag w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu narzędzia oznacza to, że Wykonawca może go wykorzystać. Jeżeli jednak będą uwagi – Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić w ciągu kolejnych 4 dni roboczych lub w sposób merytoryczny uzasadnić, dlaczego dana uwaga Zamawiającego nie powinna zostać uwzględniona lub uwzględniona w ograniczonym zakresie.

### IDI, diady, triady - GOZ

Obligatoryjny IDI/diada/triada z przedstawicielem/przedstawicielami PARP

Zgodnie z wcześniej opisanym schematem procesu badawczego Wykonawca po zapoznaniu się z danymi zastanymi przeprowadzi wywiad jakościowy z przedstawicielem PARP. W zależności od preferencji informatorów dopuszcza się, aby zamiast IDI zrealizowany został wywiad z dwoma uczestnikami (diada) lub trzema uczestnikami (triada).

Wywiady te będą służyły zapoznaniu się Wykonawcy ze specyfiką badanych konkursów, pozwolą na wyjaśnienie wątpliwości i problemów, z którymi mógł się on zetknąć podczas analizowania dokumentacji.

Dane kontaktowe do potencjalnych uczestników badania zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wywiad powinien być przeprowadzony w oparciu o strukturyzowany scenariusz, zaś czas wywiadu nie powinien przekraczać 60 minut. Propozycja narzędzia badawczego zostanie przesłana Zamawiającemu 5 dni roboczych przed planowanym wywiadem. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał uwag w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu narzędzia oznacza to, że Wykonawca może go wykorzystać. Jeżeli jednak będą uwagi – Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić w ciągu kolejnych 4 dni roboczych lub w sposób merytoryczny uzasadnić, dlaczego dana uwaga Zamawiającego nie powinna zostać uwzględniona lub uwzględniona w ograniczonym zakresie.

Fakultatywne IDI

Ponadto Wykonawca przeprowadzi indywidualne wywiady (IDI) z kluczowymi osobami po stronie PARP, beneficjentów i odbiorców wsparcia, jeżeli zajdą następujące okoliczności:

- Wyznaczona na FGI osoba nie może wziąć w nim udziału.

- Potrzebna jest pogłębiona wiedza w specyficznym obszarze (np. jeśli dana firma poczyniła bardzo zaawansowane wdrożenia w zakresie GOZ).

- Podczas FGI zostaną zidentyfikowane obszary, którym należy się lepiej przyjrzeć.

#### I1. Cel IDI (fakultatywnych)

Wywiady IDI/diady/triady z przedstawicielami PARP (GOZ/ZR) odpowiedzialnymi za wdrażanie działania 1.3 – dwa typy projektów będących przedmiotem ewaluacji na początkowym etapie – dadzą Wykonawcy możliwość pogłębienia wątków, które zostały zidentyfikowane podczas FGI i jednocześnie nie były poruszone na etapie realizacji obligatoryjnych IDI/diady/triady z przedstawicielami PARP lub zostały na tym etapie jedynie wzmiankowane.

Celem pozostałych IDI (GOZ) jest uzyskanie szczegółowych, pogłębionych informacji, których nie uda się wydobyć w trakcie dyskusji grupowej (np. wrażliwe dane finansowe, bardziej poufne uwagi dot. realizacji projektów). Zostaną one przeprowadzone wyłącznie na wniosek Wykonawcy, który zgłosi braki w informacjach uzyskanych na etapie FGI. Każdorazowo Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu takiego wywiadu.

#### I2. Rekomendowana liczba i skład IDI (fakultatywnych)

- 1–13 wywiadów pogłębionych:

  - 1–5 przedstawicieli administracji/PARP (kadra zarządcza, decyzyjna).

  - 2–3 beneficjentów (jeśli chcemy zebrać szczegółowe case’y sukcesu lub trudności).

  - 2–3 przedsiębiorcy (np. nietypowi branżowo, bardzo zaangażowani w zielone rozwiązania).

  - (opcjonalnie) 1–2 trenerów/specjalistów, jeśli potrzeba dogłębnej wiedzy o metodach szkoleniowych.

#### Narzędzia do IDI/diady/triady (fakultatywnych)

Narzędzia, które zostaną przygotowane do wywiadów na etapie raportu metodycznego (muszą uwzględniać specyfikę każdej grupy) zostaną zaktualizowane przed wywiadami. Na 10 dni roboczych przed wywiadami Wykonawca prześle Zamawiającemu scenariusz do badania. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał uwag w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu narzędzia oznacza to, że Wykonawca może go wykorzystać. Jeżeli jednak będą uwagi – Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić w ciągu kolejnych 4 dni roboczych lub w sposób merytoryczny uzasadnić, dlaczego dana uwaga Zamawiającego nie powinna zostać uwzględniona lub uwzględniona w ograniczonym zakresie.

### Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami PARP

Zostanie przeprowadzony po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych w badaniu technik badawczych, po opracowaniu wstępnej tabeli rekomendacji.

Uczestnikami będą przedstawiciele PARP (nie mniej niż 4 osoby) odpowiedzialni za wdrażanie działań będących przedmiotem niniejszej ewaluacji. Potencjalni uczestnicy zostaną wskazani przez Zamawiającego, zaś po stronie Wykonawcy będzie kwestia skutecznej rekrutacji.

Celem warsztatu będzie dyskusja nad proponowanymi rekomendacjami, zebranie opinii na ich temat, co pozwoli na opracowanie ostatecznej tabeli rekomendacji. Uczestnikami warsztatu będą przedstawiciele PARP odpowiedzialni za projekty będące przedmiotem badania i opcjonalnie osoby z IZ FERS.

Na początku warsztatu Wykonawca przedstawi wnioski z badania i rekomendacje. Następie podjęta zostanie dyskusja co do możliwości wprowadzenia danej rekomendacji, ewentualnych ograniczeń prawnych czy innych oraz doprecyzowanie rekomendacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Na 7 dni roboczych przed warsztatem Wykonawca prześle Zamawiającemu tabelę rekomendacji oraz prezentację przedstawiającą wnioski z badania, którą będzie prezentował podczas warsztatu. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał uwag oznacza to, że Wykonawca może zaprezentować swoją pracę na warsztacie. Jeżeli jednak będą uwagi – Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić w ciągu kolejnych 4 dni roboczych lub w sposób merytoryczny uzasadnić, dlaczego dana uwaga Zamawiającego nie powinna zostać uwzględniona lub uwzględniona w ograniczonym zakresie.

## Metody ilościowe – GOZ

Celem przeprowadzenia ankiety elektronicznej (CAWI) jest zebranie opinii oraz doświadczeń szerokiej grupy respondentów – w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw - pracowników uczestniczących w szkoleniach lub korzystających z innych form wsparcia. Badanie to umożliwi ilościową weryfikację kluczowych zagadnień ewaluacyjnych, w tym ocenę trafności, użyteczności, efektów i barier związanych z rozwijaniem kompetencji w zakresie zielonej gospodarki. Umożliwi ona:

- ocenę trafności i użyteczności usług rozwojowych: Na ile treści i forma wsparcia były przydatne w codziennej działalności?

- Identyfikację barier: Co przeszkadzało w pełnym wykorzystaniu nowo nabytych kompetencji?

- weryfikację efektów: Czy i jakie zmiany (realne wdrożenia) już zaszły w firmach i jakie są planowane?

- ustalenie relacji nakład-korzyść: Ile czasu i własnych kosztów poniesiono vs. jakie zauważono korzyści?

### A1. Dobór próby do badania

Zadaniem Wykonawcy będzie dobór próby do badania.

Wykonawca otrzyma zbiór przechowujący dane uczestników szkoleń/doradztwa, z których pochodzą uczestnicy szkoleń/doradztwa oraz firm, kierujących swoich pracowników na szkolenia/doradztwo. Początkowo przekazany zbiór nie będzie zawierał danych kontaktowych przedsiębiorstw i pracowników, ale będzie zawierał nazwy firm, imiona i nazwiska pracowników. Po wylosowaniu próby Wykonawca zwróci się z prośbą do Zamawiającego o podanie danych teleadresowych: numer telefonu, adres email. Zamawiający ma obowiązek udzielić wykonawcy takich informacji. Zamawiający zastrzega jednak prawo do występowania braków danych w wymienionym zakresie. W takiej sytuacji Wykonawca będzie miał obowiązek ustalić dane kontaktowe i przeprowadzić ankietę.

Populację badaną stanowią pracownicy przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w szkoleniach/doradztwie. Zbiór zawiera też dane firm, z których pochodzą pracownicy biorący udział w szkoleniu/doradztwie. Dopuszcza się udział w badaniu kilku pracowników jednego przedsiębiorstwa.

Maksymalną łączną wielkość populacji osób uczestniczących w projekcie objętych badaniem ilościowym można oszacować na około 1 625. Należy jednak podkreślić, że rzeczywiste liczby uczestników w momencie realizacji ewaluacji mogą być inne, w zależności od postępów wdrażania projektu GOZ-to się opłaca.

Próba badawcza – dobór, wielkość, struktura

Próba (dobór losowy) powinna zostać dobrana w taki sposób, aby umożliwiała wnioskowanie z maksymalnym błędem 5% na poziomie ufności 95%. Na podstawie wielkości populacji generalnej na dzień 26.02.2025 przyjmujemy, że wielkość próby powinna wynosić nie mniej niż 321 jednostek. Natomiast ostateczna wielkość próby zostanie ustalona na etapie opracowania raportu metodycznego i będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Badanie ma także zapewnić możliwość analizy danych w podziale na grupy istotne z punktu widzenia wewnętrznego zróżnicowania uczestników. W szczególności ma pozwolić na analizę grup respondentów wyróżnionych co najmniej ze względu niżej wymienione kwoty:

- rodzaj działalności przedsiębiorstwa

- wielkość przedsiębiorstwa;

- siedziba firmy – województwo;

- beneficjent – realizator szkoleń/doradztwa dla ich uczestników.

Wykonawca, opierając się na udostępnionych mu po podpisaniu umowy bazach przedsiębiorstw i pracowników uczestniczących w projekcie, w raporcie metodycznym przedstawi proponowaną wielkość próby badawczej oraz sposób jej doboru. Opisze też w jaki sposób zadba o otrzymanie jak najżywszego response rate.

A2 Organizacja badania

Wykonawca przygotuje kwestionariusz ankiety do badania. Na 10 dni roboczych przed badaniem prześle ten kwestionariusz Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający będzie miał uwagi przekaże je 4 dni robocze po otrzymaniu narzędzia. Wykonawca będzie zobowiązany je uwzględnić (uwagi i poprawy będą mogły być zgłaszane wielokrotnie, do momentu, aż narzędzie będzie gotowe) Wykonawca będzie miał 4 dni robocze na uwzględnienie uwag. Badanie zostanie zrealizowane za pomocą ankiety internetowej do samodzielnego wypełnienia (CAWI). Szacowany czas wypełnienia ankiety będzie wynosił około 20 minut.

Wykonawca będzie starał się przeprowadzić badanie w całości z wykorzystaniem techniki CAWI. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza jednak możliwość prowadzenia badania z wykorzystaniem podejścia mixed-mode, tj. za pomocą ankiety CAWI i wywiadów telefonicznych (CATI), w celu maksymalizacji stopnia realizacji próby. Użycie tego podejścia będzie każdorazowo wymagało zgody Zamawiającego.

Respondentowi zostanie przesłany za pomocą e-mail list zapowiedni oraz link do kwestionariusza CAWI. Jeśli respondent nie wypełni ankiety w pierwszym wyznaczonym terminie, po czterech dniach od pierwszej korespondencji zostanie do niego wysłany mailowy monit przypominający, a w razie braku wypełnienia ankiety – kolejne dwa monity, także w odstępie czterodniowym od poprzedniego. Dodatkowo po drugim monicie podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego z respondentem z prośbą o wypełnienie ankiety. Wykonawca podejmie co najmniej trzy próby kontaktu telefonicznego z respondentem, przy czym próby te powinny odbywać się w różnych dniach i w różnych godzinach.

Jeśli w przypadku prób losowych liczebność zrealizowanej próby badawczej będzie mniejsza niż wymagana, dokonana zostanie procedura powiększenia (dolosowania) próby badawczej. Przed zwiększeniem próby badawczej zadaniem Wykonawcy będzie dokonanie analizy powodów niezrealizowania zakładanej liczebności próby i przekazanie raportu na ten temat do Zamawiającego.

W okresie realizacji badania CAWI wykonawca zapewni respondentom możliwość kontaktu telefonicznego ze stanowiskiem help-desk, działającym w godzinach od 9.00 do 18.00, przynajmniej w dni robocze.

### A3. Konstrukcja ankiety

- Dedykowane pytania dla różnych ról

Ankieta zostanie zaprojektowana w sposób uwzględniający specyfikę różnych respondentów. W formularzu znajdą się pytania wspólne (m.in. podstawowe oceny wsparcia, bariery, proponowane usprawnienia), a także pytania kierowane wyłącznie do określonych grup (np. menedżerów wyższego szczebla, pracowników biorących udział w usługach rozwojowych).

Przykład: w ankiecie zostanie wprowadzona wstępna metryczka z pytaniem o rolę respondenta w firmie (np. właściciel, członek kadry menedżerskiej, pracownik). Na tej podstawie dalsze pytania będą się wyświetlać zgodnie z profilem respondenta.

- Zakres pytań

W ankiecie znajdą się pytania służące do gromadzenia różnego rodzaju danych

  - Dane metryczkowe: rola w firmie, wielkość przedsiębiorstwa, branża, region, itp.

  - Pytania główne (zamknięte i półotwarte): dotyczące odbioru tematyki „zielonej gospodarki” i GOZ, oceny jakości, użyteczności oraz dostępności wsparcia, korzyści oraz barier we wdrożeniach.

  - Pytania otwarte: umożliwiające respondentom opisanie własnych doświadczeń, przykładów wdrożeń lub konkretnych rekomendacji.

- Zastosowanie narzędzi do projektowania i dystrybucji ankiety

Ankieta zostanie przygotowana w internetowym systemie ankietowym, który zapewnia:

  - elastyczne ścieżki (tzw. branching),

  - możliwość personalizacji pytań w zależności od wybranej roli (pracownik, menedżer),

  - narzędzia analizy statystycznej (opcjonalnie)  i eksportu danych.

W związku z faktem, iż w szkoleniach/doradztwie brało udział kilka osób z jednego przedsiębiorstwa może być badanych kilka osób z tego przedsiębiorstwa.

Wykonawca otrzyma zarówno listę przedsiębiorstw jak i listę pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia.

PRODUKTY BADANIA

## Raport metodyczny

Format Word + narzędzia badawcze (…)

## Raport końcowy

Format Word, do ok. 100 stron + prezentacja (…)

ZASADY ODBIORU PRODUKTÓW

(…)

HARMONOGRAM

(…)

WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO (ASYSTA) W ZAKRESIE KONSULTACJI, AKTUALIZACJI I PROMOCJI WYNIKÓW ZAMÓWIENIA

Po akceptacji raportu końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

- Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami.

- Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, lub on-line). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach (w szczególności we wskazanych lokalizacjach w kraju) należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 7 dni przed ich planowanym terminem.

- Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania „wsparcie Zamawiającego…”, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 15 dni od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy ok. 10% objętości ich wersji ostatecznej.

Konkurs to procedura naboru wniosków o dofinansowanie projektów, w której wnioskodawcy konkurują o środki finansowe na realizację określonych celów programowych, a ocena zgłoszeń odbywa się na podstawie ustalonych kryteriów merytorycznych i formalnych, prowadząc do wyboru najlepszych inicjatyw do wsparcia finansowego.

„GOZ – to się opłaca” i „Zielone rekomendacje” są to projekty realizowane przez PARP, natomiast beneficjenci realizują swoje projekty w ramach odpowiednich konkursów.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/144662/SZOP_17_12_2024.pdf, s. 19

Tamże.

W przypadku konkursu „GOZ – to się opłaca” beneficjentem (skrótowo mówiąc) jest podmiot (usługodawca/wnioskodawca), który został wybrany w konkursie na świadczenie szkoleń i doradztwa dla uczestników tych szkoleń. Przedsiębiorca i pracownik, na rzecz którego prowadzone są szkolenia i doradztwo to beneficjent ostateczny/ostateczny odbiorca wsparcia.

https://fers.parp.gov.pl/component/grants/grants/goz-to-sie-oplaca

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/769/ZACZNIK-NR-9-MINIMALNY-ZAKRES-USUG_GOZ_20230714.pdf

Projekt to spójny zestaw działań, które mają jasno określone cele, harmonogram realizacji oraz źródła finansowania, a ich głównym celem jest osiągnięcie konkretnych rezultatów w określonym czasie i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

https://fers.parp.gov.pl/storage/grants/documents/769/REGULAMIN-KONKURSU-GOZ_20230714.pdf

Wskaźnik obejmuje pracowników, którzy rozpoczęli udział w projekcie dotyczącym zielonej ekonomii. Pracownicy definiowani są zgodnie art.3 ust.3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomiar dokonywany będzie na podstawie danych rejestrowanych CST.

https://fers.parp.gov.pl/storage/grants/documents/769/REGULAMIN-KONKURSU-GOZ_20230714.pdf, s.9

Tamże.

https://fers.parp.gov.pl/storage/grants/documents/769/Lista-rankingowa_wcag.doc.pdf

Szczegółowe informacje o BUR są dostępne pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/serwis-informacyjny-bur/#czym-jest-baza-uslug-rozwojowych

CSRD to dyrektywa Unii Europejskiej, której celem jest wzmocnienie wymogów dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez firmy.

Rekomendacja Rady Programowej ds. kompetencji nr 1/2024

Rada Programowa ds. kompetencji

Skrót przy celu szczegółowym, pytaniu badawczym czy technice badawczej GOZ, ZR, GOZ/ZR informuje, którego konkursu dotyczy odpowiednio dany cel, pytanie, technika. Jeżeli jest tylko GOZ – dotyczy GOZu, jeżeli jest ZR – dotyczy tylko Zielonych Rekomendacji, jeżeli jest GOZ/ZR dotyczy zarówno GOZu jak i Zielonych Rekomendacji.

Pracownicy przedsiębiorstw są zamiennie nazywani odbiorcami wsparcia

Warto kierować się też przy operacjonalizacji pojęć minimalnym zakresem usług świadczonych przedsiębiorcom i ich pracownikom w ramach konkursu „GOZ –to się opłaca”, znajdujących się w dokumentacji konkursu

Regulamin wyboru projektów w ramach konkursu „GOZ – to się opłaca”, s. 7

Regulamin wyboru projektów w ramach naboru „Zielone rekomendacje”, s. 9

Regulamin wyboru projektów w ramach naboru „Zielone rekomendacje”, s. 9

Regulamin wyboru projektów w ramach naboru „Zielone rekomendacje”, s. 10

Regulamin wyboru projektów w ramach naboru „Zielone rekomendacje”, s. 9

GOZ/ZR – w ten sposób podano, w którym konkursie należy zastosować konkretną technikę. W tym przypadku obydwa konkursy należy przeanalizować.

Dopuszcza się zdalną realizację FGI

Jednego beneficjenta mogą reprezentować max 2 osoby. Jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. siła wyższa) dopuszcza się realizację w grupie liczącej mniej niż 8 uczestników (min. 6). Podczas rekrutacji należy dążyć do sytuacji, aby grupa była reprezentatywna, tak aby połowa była reprezentowana przez beneficjentów i połowa przez przedstawicieli PARP.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie techniki CATI, z wykorzystaniem tych samych pytań kwestionariusza ankiety, zadawanych w tej samej kolejności.

Liczebność populacji jest szacowana na podstawie wartości wskaźnika produktu założonego dla działania GOZ na 2025 rok. Na dzień 26 lutego 2025 r. liczba pracowników objęta wsparciem wynosiła 1201.

Na dzień 26 lutego 2025 roku dwóch beneficjentów nie objęło wsparciem żadnego pracownika.

Wielokrotność uwagowania narzędzia do badania stosuje się do każdego narzędzia wykorzystanego podczas badania w tym zamówieniu oraz zobowiązanie Wykonawcy do naniesienia uwag w określonym 4 dniowym terminie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia Zamawiający może zażądać przesunięcia terminu badania.

Analizę statystyczną Wykonawca może wykonać w innych użytkowanych przez siebie narzędziach przeznaczonych do tego celu.