Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”

1. Wprowadzenie

Branża meblarska jest jedną z sił napędowych polskiej gospodarki. Statystyki dotyczące zarówno wielkości, jak i wartości eksportu mebli są coraz bardziej pozytywne i stawiają Polskę wśród najważniejszych producentów tej grupy produktów na świecie.

Oficjalne dane statystyczne wskazują, że w ostatnich latach Polska awansowała z 10. miejsca  na 6. w produkcji mebli w ujęciu wartościowym na świecie (wyprzedzają nas tylko Chiny, USA, Niemcy, Włochy i Indie). Polska jest szóstym producentem i czwartym największym eksporterem mebli na świecie. Eksportujemy głównie do UE. Kraje strefy euro odpowiadają za odbiór około 62% eksportu polskich mebli, z kolei kraje UE za 84%. Głównymi odbiorcami polskich mebli w 2015 r. były Niemcy (36,5%), Wielka Brytania (7,8%), Francja (6%), Czechy (5,8%).

Mimo niewątpliwych sukcesów potrzebne jest wsparcie polskiej branży meblarskiej 
w działaniach na rynkach światowych. Wysokie kompetencje w zakresie efektywności procesów produkcyjnych, dobra jakość wykonania produktu nie idą w parze z wizerunkiem branży i poszczególnych firm. Choć Polska jest silna w branży meblarskiej, polskie marki nie są rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod swoim logo. Wiele polskich firm produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami, co powoduje, że pozostają nieznane wśród końcowych, indywidualnych odbiorców.

Polska branża meblarska jest silna dzięki podwykonawstwu. Największy udział w polskim eksporcie mebli stanowią elementy meblowe (28,7%). W dalszej kolejności plasują się: meble tapicerowane - 27,22%, do salonu i jadalni - 18,09%, materace – 7,46%, sypialniane – 5,68%, biurowe – 5,58%.

Polskie firmy z branży meblarskiej cechuje relatywnie niska wartość eksportowanych produktów. Średnie ceny eksportowe polskich mebli plasują się na poziomie 265 euro/100 kg, a więc o ponad 40% mniej niż w przypadku Niemiec i Włoch oraz o 30% mniej niż wynosi średnia w UE (średnia dla UE 376 euro/100 kg).

Jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych polskiego sektora meblarskiego są niskie koszty pracy. Miesięczne koszty pracy w produkcji mebli kształtowały się w 2012 r. na poziomie niemal trzykrotnie niższym od średniej unijnej (pomimo tego, iż w przeliczeniu na osobę koszty pracy wzrosły w Polsce w latach 2004-2012 o 75%, podczas gdy w UE zwiększyły się jedynie o 11%). Niskie koszty pracy sprzyjają zdobywaniu nowych rynków zbytu, istnieje jednak poważne ryzyko przenoszenia produkcji z Polski do krajów o korzystniejszej strukturze kosztów.

Czynnikiem hamującym wzrost wydajności polskiej branży meblarskiej jest niski poziom innowacyjności. Z badań przeprowadzonych przez GUS w latach 2010-2014 wynika, iż procent aktywnych  innowacyjnych firm działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego, wzrósł z 17,7% do 18,6%, podczas gdy w branży meblarskiej udział firm podejmujących działania innowacyjne zmalał z 18,6% do 14%. W latach 2010-2014 można było zaobserwować niekorzystne tendencje w zakresie wprowadzania każdego rodzaju innowacji. Największy spadek dotyczył liczby firm wprowadzających innowacje marketingowe. Wskaźnik ten zmalał z poziomu 13,2 do 6,1% (firm wprowadzających innowacje produktowe z 11,9 do 8,4%, innowacje procesowe 14,3 do 10,3 % i organizacyjne z 10 do 7,4%).

Funkcjonuje pogląd, że brak jest oryginalnego polskiego designu (w szerszej skali), a siła polskich marek jest niewykorzystana. Potwierdzają je wypowiedzi przedstawicieli branży: „Zdecydowana większość (red. mebli) z nich jest robiona na zamówienie zagranicznych koncernów i sprzedawana pod obcą marką. Brak silnych polskich marek, rozdrobnienie branży i brak środków na badania i rozwój to według przedstawicieli branży główne bariery w utworzeniu silnego polskiego przemysłu meblarskiego. […] Jednak inwestycja taka może się opłacić, bo mebel markowy może osiągnąć cenę nawet dwa razy wyższą od pochodzącego z masowej produkcji.” „Choć Polska eksportuje dziś meble o wartości ponad 23 mld zł i jest jednym z największych producentów na świecie, żadna z polskich firm nie ma silnej marki.”

Polskie firmy działają na globalnym rynku. Ponieważ obecnie konkurują głównie kosztowo, dlatego silniej odczuwają konkurencję ze strony producentów z krajów o korzystnej strukturze podatkowej, działających poza Unią Europejską. Jednocześnie koszty produkcji w Polsce, głównie te o charakterze płacowym, rosną. Dlatego konieczne jest znalezienie innych przewag konkurencyjnych firm z polskiej branży meblarskiej. Takie przewagi mogłyby wynikać m.in. z:

- Odpowiedzi na trendy społeczne i technologiczne,

- Wdrażania innowacji produktowych i procesowych,

- Zrównoważonej produkcji (w oparciu o koncepcję circular economy).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że czynnikiem determinującym rozwój branży są zmiany organizacyjne i technologiczne a także intensywna promocja branży na rynku międzynarodowym.

W celu stworzenia systemu wzmacniającego globalną pozycję branży meblarskiej został powołany przez Ministerstwo Rozwoju program flagowy „Polskie Meble”. Jednym 
z elementów programu jest opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej. Dokument ten powinien zawierać rekomendacje strategiczne w zakresie budowania unikalnego wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych oraz długookresowe wytyczne do komunikacji marki.

Dokument powinien stworzyć ramy dla konkretnych działań, które zostaną opracowane na jego podstawie, związanych z kreowaniem świadomości i rozpoznawalności marki polskiej branży meblarskiej, niezależnie od wykorzystanych narzędzi komunikacji, grup docelowych 
i rynku, na który przekaz będzie kierowany.

Strategia marki realizowana jest w celu zapewnienia spójnego, konsekwentnego 
i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą, w tym w zakresie rozwoju eksportu i polskich inwestycji za granicą. Strategia marki branży meblarskiej powinna odwoływać się do interesów branży, która jest równocześnie jej adresatem.

Głównym celem strategii jest:

- wzrost konkurencyjności polskich firm meblarskich na rynkach zagranicznych,

- wzrost rozpoznawalności polskiej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych,

- opracowanie długookresowych wytycznych - rekomendacji strategicznych w obszarze budowy wizerunku marki polskiej branży meblarskiej i jej pozycjonowania na rynkach międzynarodowych.

Odbiorcami wniosków i rekomendacji płynących z przeprowadzonych badań i analiz oraz wdrażającymi strategię będą:

- wiodące polskie firmy z branży meblarskiej (tzn. firmy już eksportujące i planujące eksport),

- organizacje branżowe,

- Zamawiający – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

- instytucje publiczne m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Handlu i Inwestycji.

Wiodące polskie firmy meblarskie w większości są już obecne na rynkach zagranicznych, jednak poprzez włączenie elementów strategii marki do swoich strategii marketingowych mogą zwiększyć efektywność prowadzonych działań.

Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie:

- analizy obecnych zasobów, potencjału i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej,

- analizy tendencji i trendów rynkowych w perspektywie najbliższych 5 lat mających wpływ na rozwój branży meblarskiej,

- analizy wizerunku konkurencyjnych marek narodowych,

- analizy potrzeb i oczekiwań w zakresie wspólnej marki polskiej branży meblarskiej,

- badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych,

- warsztatu kreatywnego poświęconego wypracowaniu rozwiązań z udziałem głównych aktorów,

- badania koncepcji marki,

- warsztatu poświęconego budowaniu marki,

- opracowanie dokumentu strategii marki polskiej branży meblarskiej oraz założeń do jej realizacji.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 2.4.1 „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020, który jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju.

3. Raport metodologiczny (raport otwarcia) i harmonogram realizacji zamówienia

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy, odbędzie się spotkanie Wykonawcy 
i Zamawiającego, podczas którego zostanie omówiona szczegółowa koncepcja realizacji poszczególnych zadań wchodzących w skład zamówienia, w tym koncepcja realizacji procesu analityczno-badawczego, planowane metody, techniki badawcze, sposób organizacji prac oraz harmonogram realizacji zamówienia. Pierwsze spotkanie odbędzie się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przed spotkaniem Wykonawca prześle Zamawiającemu proponowaną koncepcję realizacji zamówienia i procesu analityczno-badawczego (najważniejsze założenia) oraz harmonogram realizacji zamówienia.

- Harmonogram wykonany zostanie przy użyciu technik graficznych (np. Diagram Gantta). Harmonogram będzie uwzględniał termin realizacji zamówienia i terminy pośrednie, jak również czas niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego materiałów przekazywanych przez Wykonawcę oraz „kamienie milowe”, tj. punkty, w których zrealizowane zostaną najważniejsze elementy i produkty zamówienia.

- Harmonogram opracowywany jest na potrzeby zaplanowania współpracy, przepływu informacji oraz materiałów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, co za tym idzie harmonogram musi prezentować co do dnia terminy, w których dane czynności lub materiały będą zaraportowane lub przekazane Zamawiającemu oraz terminy, w których dane czynności lub materiały będą zakończone/ zatwierdzone po stronie Zamawiającego.

- W terminie 5 dni po spotkaniu o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia uzupełniony o ewentualne uwagi zgłoszone podczas spotkania. Równocześnie, wraz z harmonogramem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport metodologiczny (raport otwarcia).

- W Raporcie metodologicznym Wykonawca przedstawi spójną koncepcję realizacji procesu analityczno-badawczego, która zawierać będzie w szczególności:

- proponowane zagadnienia i hipotezy badawcze,

- wskazanie metodyki wypracowania odpowiedzi na postawione pytania, tj. na których etapach procesu badawczego i analitycznego Wykonawca będzie poszukiwał odpowiedzi na poszczególne zagadnienia i hipotezy badawcze,

- opis poszczególnych metod i technik badawczych,

- opis doboru prób badawczych,

- założenia odnośnie sposobów analizy,

- sposób powiązania wyników poszczególnych etapów,

- planowany sposób organizacji prac.

Koncepcja powinna być logicznie spójna a dobór metod, technik i narzędzi badawczych (w tym szczegółowy dobór prób) powinien gwarantować osiągnięcie wszystkich celów realizacji badania oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze.

Raport uwzględniać będzie minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego oraz elementy, które Wykonawca przedstawi wraz z Ofertą:

- koncepcję realizacji badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na 6 wybranych rynkach zagranicznych oraz

- koncepcję realizacji badania odbioru proponowanej strategii marki przez konsumentów na 3 wybranych rynkach zagranicznych.

- Szczegółowe propozycje zawarte w raporcie będą mogły być modyfikowane 
w porozumieniu z Zamawiającym, jeśli taka potrzeba zostanie stwierdzona w toku realizacji umowy, a zmiana będzie uzasadniona ze względu na cele umowy, natomiast muszą być one zgodne z minimum metodologicznym określonym w niniejszym dokumencie i z Ofertą (Wykonawca, wraz z raportami przygotowywanymi na kolejnych etapach realizacji umowy, przedstawiać będzie dane metodologiczne (tzw. cząstkowe raporty metodologiczne), które stanowić będą podsumowanie realizacji tych prac i podstawę do ewentualnych korekt w podejściu do dalszych badań i analiz).

- Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania Raportu metodologicznego oraz harmonogramu zaakceptuje dokumenty lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić je w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego i przekazać poprawiony dokument Zamawiającemu. Zamawiający zaakceptuje poprawione dokumenty w terminie 3 dni od ich otrzymania od Wykonawcy, w formie pisemnej. Akceptacji harmonogramu ze strony Zamawiającego dokonuje osoba, o której mowa w §15 ust. 1 umowy. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez osobę wskazaną w zdaniu poprzednim harmonogram uznaje się za zaakceptowany i obowiązujący.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w harmonogramie realizacji zamówienia podczas realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia obiektywnych przeszkód lub 
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym uczestników), pod warunkiem, że terminy dotyczące „kamieni milowych” nie ulegną zmianie. Zmiany w harmonogramie  powinny zostać zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem oraz uzasadnione. Niedopełnienie tych wymogów może skutkować brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie zmian. Zmieniony harmonogram będzie podlegał akceptacji Zamawiającego na zasadach opisanych powyżej.

- Działanie w oparciu o niezaakceptowany harmonogram lub samowolna zmiana harmonogramu przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanowią podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub naliczenia kary za nienależyte wykonanie umowy.

4. Zespół wykonawczy

Szczegółowa charakterystyka profilu członków zespołu wykonawczego tj. kierownika projektu oraz ekspertów, wymaganych przez Zamawiającego do wykonania zamówienia, została określona w dokumentacji przetargowej.

Dodatkowo, w skład zespołu wykonawczego powinni zostać włączeni doświadczeni badacze 
z firm badawczych, którzy wpierać będą pracę ekspertów. Skład zespołu wykonawczego (ekspertów i osób wchodzących w skład personelu) powinien zapewnić spójność merytoryczną realizacji zamówienia. Wzajemna współpraca badaczy i ekspertów o różnym profilu, powinna przynieść rezultaty w postaci wysokiej jakości danych pozyskanych w ramach zamówienia 
i wysokiej wartości informacyjnej wyników przeprowadzonych analiz. Osoby te tworzyć będą personel Wykonawcy (lub podwykonawcy) wykonujący wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w niniejszym dokumencie.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy członkami zespołu wykonawczego zostanie przygotowany i przedstawiony przez Wykonawcę wraz z harmonogramem realizacji zamówienia.

Kierownik projektu odpowiedzialny będzie w całości za kwestie merytoryczne związane 
z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego. Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty zamówienia (kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność 
w zakresie formy i jakości wyników prac).

Kierownik projektu, jako kluczowa osoba wchodząca w skład zespołu, odpowiedzialny będzie w ramach zamówienia m.in. za:

- kierowanie przebiegiem realizacji zamówienia,

- opracowanie harmonogramu realizacji zamówienia,

- koordynację prac zespołu wykonawczego,

- zarządzanie przebiegiem badań zgodnie z harmonogramem oraz dbanie o ich wysoką jakość,

- opracowanie raportów.

Osoba ta odpowiadała będzie także za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach 
o charakterze formalnym i merytorycznym.

Kierownik projektu będzie zatrudniony przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

5. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przez okres 10 kolejnych miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace badawcze, analityczne i koncepcyjne prowadzące do opracowania strategii marki polskiej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych na lata 2018-2021.

Zadanie 1. Analiza obecnych zasobów, potencjału i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej

Do zadań Wykonawcy należało będzie przeprowadzenie analizy sytuacji wyjściowej 
i uwarunkowań projektu, w tym posiadanych zasobów i potencjału polskiej branży meblarskiej oraz stopnia ich wykorzystania. Przeanalizowana zostanie również międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskiej branży meblarskiej przez pryzmat kierunku rozwoju branży oraz możliwości podniesienia jej konkurencyjności poprzez promocję.

Zrealizowany zostanie także przegląd:

- portfela marek/produktów wiodących polskich firm branży meblarskiej o największym potencjale do zbudowania marki branży na rynkach międzynarodowych,

- dotychczasowych programów wsparcia promocji branży meblarskiej, w tym przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i gospodarczym realizowanych w kraju i za granicą na rzecz promocji branży meblarskiej i kreowania pozytywnego wizerunku branży.

Wykonawca przeanalizuje także mocne i słabe strony polskiej branży meblarskiej oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju (analiza SWOT polskiej branży meblarskiej) z określeniem wag dla poszczególnych czynników.

Analiza przeprowadzona zostanie na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, np.: raportów z badań, danych statystycznych dotyczących polskiej branży meblarskiej, prasy, Internetu. W celu wykonania kompletnej analizy, Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji zadania zarówno ze źródeł ogólnodostępnych, jak i ze źródeł płatnych (np.: raporty polskich lub zagranicznych agencji prowadzących badania rynku).

W wyniku przeprowadzonych prac powstanie raport, który obejmować będzie co najmniej:

- analizę posiadanych zasobów i potencjału polskiej branży meblarskiej oraz stopnia ich wykorzystania,

- analizę międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej,

- analizę kluczowych zjawisk charakterystycznych dla polskiej branży meblarskiej,

- określenie czynników społecznych, gospodarczych i kulturowych mających wpływ na realizację celów strategii,

- charakterystykę produktów o największym potencjale do zbudowania marki polskiej branży meblarskiej na rynkach międzynarodowych,

- analizę dotychczasowych programów wsparcia promocji branży meblarskiej,

- analizę SWOT polskiej branży meblarskiej z określeniem wag dla poszczególnych czynników,

- wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje,

- opis zastosowanej metody analizy / źródła danych wykorzystanych do analiz.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Wyniki analiz zaprezentowane zostaną na spotkaniu połączonym z dyskusją (przewidziane jest jedno spotkanie poświęcone omówieniu wyników analiz z Zadania 1 i 2, o czym szerzej mowa w opisie Zadania 2).

Zadanie 2. Analiza tendencji i trendów rynkowych w perspektywie najbliższych 5 lat mających wpływ na rozwój branży meblarskiej

Wykonawca przeprowadzi:

- analizę tendencji w zakresie światowej konsumpcji mebli obejmującą analizę popytu na produkty branży meblarskiej w krajach członkowskich UE i na świecie w ostatnich 10 latach oraz w perspektywie najbliższych 5 lat,

- identyfikację trendów społecznych i technologicznych w zakresie zachowań nabywców mebli, wynikających m.in. ze zmian demograficznych, urbanistycznych, stylu życia, nowych technologii, materiałów, narzędzi itp. (analiza zmian potrzeb i oczekiwań klientów, elementów wpływających na decyzje zakupowe, sposobu podejmowania decyzji) w krajach członkowskich UE i na świecie w perspektywie najbliższych 5 lat.

Analiza (o charakterze desk research) przeprowadzona zostanie na podstawie materiałów zastanych tzn. raportów z badań, opracowań udostępnionych przez firmy z branży, danych statystycznych, itp. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zarówno ze źródeł ogólnodostępnych, jak i ze źródeł płatnych (np.: raporty polskich lub zagranicznych agencji prowadzących badania rynku).

W wyniku przeprowadzonych prac powstanie raport, który obejmować będzie co najmniej:

- analizę tendencji w zakresie światowej konsumpcji mebli,

- analizę dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli,

- charakterystykę najbardziej perspektywicznych rynków zbytu wraz z rekomendacjami dla polskich producentów branży meblarskiej,

- wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje,

- opis zastosowanej metody analizy/ źródła danych wykorzystanych do analiz.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Spotkanie podsumowujące realizację Zadań 1 i 2 (Spotkanie nr 1)

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi prezentację wyników analiz (łącznie dla Zadania 1 i 2) na spotkaniu z udziałem Zamawiającego, przedstawicieli polskiej branży meblarskiej, organizacji branżowych oraz instytucji publicznych, zaangażowanych w realizację zamówienia (ok. 30 osób). Spotkanie będzie miało charakter roboczy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną spotkania (czas trwania – do 3h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników na spotkanie,

- przygotowanie materiałów dla uczestników.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników spotkania oraz zaproponuje termin i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa). Sala konferencyjna, wraz 
z niezbędnym wyposażeniem (tj. rzutnik, ekran, nagłośnienie), spełniać powinna standardy hotelu min. 3 gwiazdkowego.

W ramach obsługi cateringowej spotkania Wykonawca zapewni: kawę, herbatę, dodatki, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, ciastka i owoce (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników.

Zadanie 3. Analiza wizerunku konkurencyjnych marek narodowych

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia analizy pozycjonowania wiodących marek narodowych z branży meblarskiej (Włoch, Niemiec, Chin, USA oraz Szwecji), które wyróżniają się spójną komunikacją i ofertą pod kątem inspiracji dla budowy marki polskiej branży meblarskiej.

Przeanalizowane zostanie:

- jakie pola komunikacji marketingowej eksploatuje konkurencja,

- jakimi narzędziami komunikacji posługuje się konkurencja.

Analiza (o charakterze desk research) przeprowadzona zostanie na podstawie dostępnych źródeł, zasobów Internetu i ew. dostarczonych przez firmy meblarskie (strony www, raporty, foldery, spoty i inne materiały promocyjne). Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zarówno ze źródeł ogólnodostępnych, jak i ze źródeł płatnych (np.: raporty polskich lub zagranicznych agencji prowadzących badania rynku).

W wyniku przeprowadzonych prac opracowany zostanie raport, który powinien obejmować co najmniej:

- główne rynki na których działają marki konkurencyjne i wielkość udziału na tych rynkach,

- opracowaną mapę zajętych pozycjonowań analizowanych marek w różnych krajach,

- zestawienie narzędzi komunikacji jakimi posługuje się konkurencja,

- wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje,

- opis zastosowanej metody analizy/ źródła danych wykorzystanych do analiz.

Jednocześnie będzie to materiał inspiracyjny do dalszych prac nad strategią.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Wyniki analizy zaprezentowane zostaną na spotkaniu połączonym z dyskusją (przewidziane jest jedno spotkanie poświęcone omówieniu wyników analiz z Zadania 3 i 4, o czym mowa szerzej w opisie Zadania 4).

Zadanie 4. Analiza potrzeb i oczekiwań w zakresie wspólnej marki polskiej branży meblarskiej

Wykonawca zobowiązany będzie do zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań polskich firm branży meblarskiej odnośnie wspólnej marki polskiej branży meblarskiej. Analiza przeprowadzona zostanie na podstawie badania jakościowego obejmującego min. 30 - max. 40 wywiadów indywidualnych (IDI) z przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw branży meblarskiej (przedsiębiorstwa już eksportujące lub planujące eksport), pośredników, organizacji branżowych oraz indywidualnymi ekspertami (np.: reprezentantami administracji publicznej, środowiska naukowego, środowisk twórczych – dekoratorów/projektantów).

Badanie ma na celu:

- eksplorację postaw i potrzeb decydentów w polskich firmach meblarskich w zakresie wspólnej marki narodowej oraz pożądanego wizerunku,

- analizę wizerunku polskiej branży meblarskiej z perspektywy wewnętrznej (tzn. wizerunek własny),

- identyfikację wyróżników oferty polskiej branży meblarskiej,

- analizę dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorców w zakresie wspólnej promocji/wspólnej marki.

W ramach realizacji badania Wykonawca będzie zobowiązany do:

- opracowania szczegółowych zagadnień i hipotez badawczych oraz techniki analizy danych;

- doboru uczestników badania, zgodnie z kryteriami wynikającymi z celów zamówienia. Przygotowana przez Wykonawcę lista respondentów podlegać będzie akceptacji Zamawiającego;

- przygotowania scenariuszy wywiadów wraz z pytaniami do uczestników. Scenariusze podlegać będą akceptacji Zamawiającego;

- rekrutacji uczestników wywiadów (ewentualne koszty związane z zapewnieniem wynagrodzenia lub innej formy gratyfikacji za udział w badaniu leżą po stronie Wykonawcy);

- zapewnienia pomieszczeń, przystosowanych do realizacji wywiadów,

- przeprowadzenia badania zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami,

- zapisu wywiadów w formie audio,

Z przeprowadzonego badania Wykonawca sporządzi raport, który zawierać będzie co najmniej:

- analizę wypowiedzi uczestników badania nt. potrzeb i oczekiwań w zakresie wspólnej marki,

- studium wizerunku polskiej branży meblarskiej z perspektywy wewnętrznej,

- zidentyfikowane wyróżniki oferty polskiej branży meblarskiej („piramida” marki),

- analizę dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorców w zakresie wspólnej promocji/ wspólnej marki,

- ewentualne dodatkowe analizy, których zakres będzie adekwatny do postawionych zagadnień badawczych, przeprowadzone na bazie źródeł wtórnych (desk research), jeśli takie będą dostępne i ich użycie będzie merytorycznie uzasadnione;

- wnioski z badania i rekomendacje wraz z rekomendacją min. 6 rynków na których powinno zostać przeprowadzone badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej (rynki, na których pozycjonowanie będzie najbardziej atrakcyjne),

- szczegółowy opis zastosowanej metodologii, opis próby badawczej i metod jej doboru (cząstkowy raport metodologiczny),

- zapis wywiadów w postaci plików na CD/DVD.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Spotkanie podsumowujące realizację Zadań 3 i 4 (Spotkanie  nr 2)

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi prezentację wyników badania (łącznie dla Zadania 3 
i 4) dla Zamawiającego, przedstawicieli polskiej branży meblarskiej, organizacji branżowych oraz instytucji publicznych, zaangażowanych w realizację zamówienia (ok. 30 osób). Spotkanie będzie miało charakter roboczy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną spotkania (czas trwania – do 3h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników spotkania,

- przygotowanie materiałów dla uczestników.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników spotkania oraz zaproponuje termin i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa). Sala konferencyjna, wraz z niezbędnym wyposażeniem (tj. rzutnik, ekran, nagłośnienie), spełniać powinna standardy hotelu min. 3 gwiazdkowego.

W ramach obsługi cateringowej spotkania Wykonawca zapewni: kawę, herbatę, dodatki, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, ciastka i owoce (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników.

Wyniki badania oraz dyskusja ze spotkania zostaną uwzględnione przy opracowaniu strategii marki polskiej branży meblarskiej.

Zadanie 5. Badanie wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach zagranicznych

Do zadań Wykonawcy należało będzie przeprowadzenie analizy wizerunku polskiej branży meblarskiej z perspektywy zewnętrznej tzn. kontrahentów, w tym:

- zidentyfikowanie kluczowych grup docelowych (w tym: pośredników w branży meblarskiej, dekoratorów/projektantów wnętrz)

- przeprowadzenie analizy obecnego wizerunku branży, z uwzględnieniem różnorodnych aspektów wizerunku, na wybranych rynkach zagranicznych,

- zidentyfikowanie pól skojarzeń z ofertą polskiej branży meblarskiej oraz z terminem „polskość”,

- uwzględnienie w analizach dostępnych danych wtórnych dot. wizerunku branży oraz wizerunku Polski,

- określenie względnej atrakcyjności polskiej branży meblarskiej na analizowanych rynkach.

Badania na rynkach zagranicznych przeprowadzone zostaną w celu uzyskania jak najbardziej dokładnego wizerunku branży, jaki funkcjonuje za granicą. Zamawiający zakłada przeprowadzenie badań wizerunku polskiej branży meblarskiej na max. 6 rynkach zagranicznych wybranych w oparciu o rekomendacje z Zadania 2 (na podstawie analizy tendencji w zakresie światowej konsumpcji mebli w ostatnich 10 latach oraz w perspektywie najbliższych 5 lat) oraz Zadania 4 (na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań polskiej branży meblarskiej). W sytuacji, gdy badania przeprowadzone w pierwszych 3 krajach okażą się miarodajne i wiedza, jaką pozyska Wykonawca i Zamawiający będzie wystarczająca do właściwej realizacji kolejnych etapów zamówienia, Zamawiający, w porozumieniu 
z Wykonawcą, może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji badań na kolejnych rynkach. Wówczas, zgodnie z umową, płatność dokonana zostanie jedynie za faktycznie zrealizowane badania.

W ramach realizacji Zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 
i przeprowadzenia badania, w tym do:

- opracowania szczegółowych zagadnień i hipotez badawczych oraz techniki analizy danych;

- szczegółowego doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania. Zamawiający zakłada, że wsparcia w zakresie doboru próby udzielą polskie firmy z branży meblarskiej, które eksportują swoje produkty na wybrane rynki;

- przygotowania baz danych respondentów w poszczególnych krajach;

- przygotowania kwestionariuszy/scenariuszy wywiadów oraz tłumaczenia ich na odpowiednie języki;

- rekrutacji uczestników wywiadów (ewentualne koszty związane z zapewnieniem wynagrodzenia lub innej formy gratyfikacji za udział w badaniu leżą po stronie Wykonawcy);

- przeprowadzenia badania na min. 3 i max. 6 wybranych rynkach zagranicznych.

Minimalne wymogi dotyczące metodologii - badanie jakościowe:

- nie mniej niż 15 wywiadów pogłębionych (IDI lub ITI) w każdym z krajów lub

- nie mniej niż 3 zogniskowane wywiady grupowe (FGI - każdy min. po 6 osób) 
w każdym z krajów.

- Propozycja dodatkowego badania.

Wykonawca może zaproponować  dodatkowe badanie  ponad wymagania wymienione wyżej i przedstawić je w swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej). Przedstawiony opis badania powinien uwzględniać:

- cel badania i proponowane zagadnienia badawcze,

- opis metody zbierania danych oraz technikę analizy danych,

- metodę doboru próby badawczej  i jej wielkość,

- uzasadnienie przeprowadzenia dodatkowego badania.

Badanie może mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Wszystkie propozycje powinny być zgodne z celami badania.

Ostateczna liczba wywiadów w podziale na poszczególne kategorie respondentów (nie mniejsza niż minimalne wymagania oraz zgodna z Ofertą) zostanie określona na etapie akceptowania raportu metodologicznego.

W przypadku realizacji badania metodą ilościową (w ramach badania dodatkowego) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przeprowadzenia pilotażu przed przystąpieniem do realizacji właściwego badania. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zidentyfikowanych w pilotażu problemach oraz przedstawi propozycje niezbędnych modyfikacji kwestionariusza.

- W przypadku realizacji wywiadów grupowych Wykonawca zobowiązany będzie do:

- poprowadzenia wywiadów z wykorzystaniem odpowiadających celom zamówienia technik projekcyjnych, których propozycje i opis Wykonawca przedstawi w Ofercie,

- zapewnienia pomieszczeń (fokusowni), przystosowanych do realizacji wywiadów grupowych, tj. wyposażonych w lustro weneckie

- zapisu wywiadów w formie audiowizualnej oraz transkrypcji a także transmisji on-line,

- w przypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia pomieszczeń, przystosowanych do realizacji wywiadów,

- zapisu wywiadów w formie audio oraz transkrypcji,

- tłumaczenia wywiadów z poszczególnych krajów,

- opracowania wyników badań z poszczególnych krajów.

Każde, kolejne etapy przygotowania badań podlegać będą uzgodnieniu, w drodze kontaktów roboczych z Zamawiającym, w tym: dobór grup docelowych badania, dobór próby badawczej, kwestionariusz/scenariusz badania itp.

Z przeprowadzonego badania  i analiz na dostępnych wtórnych źródłach danych Wykonawca sporządzi raport, w jęz. polskim, który zawierać będzie co najmniej:

- analizę wypowiedzi respondentów nt. wizerunku polskiej branży meblarskiej,

- studium wizerunku branży z perspektywy zewnętrznej tj. kontrahentów,

- analizę pól skojarzeń z ofertą polskiej branży meblarskiej oraz z terminem „polskość”,

- charakterystykę wybranych rynków zagranicznych interesujących dla polskiej branży meblarskiej oraz opis atrakcyjności polskiej branży meblarskiej na tych rynkach,

- opis zastosowanej metodologii badania oraz opis próby badawczej i metod jej doboru (cząstkowy raport metodologiczny),

- opracowane wyniki badania, w tym zestawione w formie tabelarycznej i w formie wykresów,

- wnioski z badania i rekomendacje.

Ponadto:

- szczegółowe wyniki analiz statystycznych,

- bazy danych pierwotnych (w formacie SPSS) ,

- zapis wywiadów w postaci plików na CD/DVD,

- transkrypcje wywiadów wraz z tłumaczeniem.

Raport z badania będzie mieć charakter problemowy oraz syntetycznie i przekrojowo omawiać otrzymane wyniki badań (nie powinien sprowadzać się jedynie do zaprezentowania zebranych danych w różnych przekrojach analitycznych). W treści raportu Wykonawca uwzględni odpowiedzi na postawione zagadnienia i hipotezy badawcze oraz cele badania.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Wykonawca przygotuje także prezentację w formacie Power Point z kluczowymi wynikami, wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z badania. Prezentacja przeprowadzona zostanie i omówiona przez przedstawicieli Wykonawcy podczas warsztatu kreatywnego (Zadanie 6).

Wyniki badania zostaną uwzględnione przy opracowaniu strategii marki polskiej branży meblarskiej.

Zadanie 6. Warsztat kreatywny

Po przeprowadzeniu badania wizerunku polskiej branży meblarskiej na wybranych rynkach, Wykonawca zorganizuje warsztat, na którym, w pierwszej części, zaprezentowane i omówione zostaną wyniki badań.

Drugą część spotkania stanowić będzie warsztat kreatywny, który będzie miał na celu wypracowanie wielu różnych koncepcji pozycjonowania marki polskiej branży meblarskiej 
w oparciu o wnioski z poprzednich etapów i narzędzia zaproponowane przez Wykonawcę. Podczas warsztatu uczestnicy określą, jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka, aby wyraźnie odróżnić się od marek konkurencyjnych, stać się zapamiętywalną oraz zrealizować postawione cele. Dzięki takiej formule spotkania wstępne kierunki budowania strategii 
i pierwsze hipotezy będą mogły zostać na bieżąco omówione i poddane wstępnej ocenie.

Warsztat zrealizowany zostanie w oparciu o wybrane przez Wykonawcę narzędzia kreatywne i zestawy inspiracji z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, polskiej branży meblarskiej i organizacji branżowych oraz instytucji publicznych, zaangażowanych w realizację zamówienia (ok. 20 osób).

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną warsztatu (czas trwania – ok. 6 h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników warsztatu,

- przygotowanie materiałów dla uczestników oraz

- przygotowanie merytoryczne do poprowadzenia warsztatu oraz zapewnienie moderatora.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników warsztatu, zaproponuje termin i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa) oraz menu. Sala obejmować powinna przestrzeń kreatywną (przestrzeń dedykowaną do przeprowadzania warsztatu 
z kreatywnego myślenia) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

W ramach obsługi cateringowej warsztatu Wykonawca zapewni:

- serwis kawowy ciągły – dostępny przez cały dzień, w formie bufetu składającego się z: kawy, herbaty, dodatków, wody gazowanej i niegazowanej, soków owocowych, ciastek 
i owoców (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników warsztatu.

- obiad - serwowany w miejscu warsztatu w formie bufetu, składający się z: zupy, dwóch dań głównych do wyboru (z uwzględnieniem potraw mięsnych i wegetariańskich), dodatków i sałatek (min. 2 rodzaje), deseru oraz napojów (w tym soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata wraz z dodatkami) w ilościach odpowiadających liczbie uczestników warsztatu. Miejsce podawania obiadu powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym odbywają się warsztaty, natomiast w oddzielnym pomieszczeniu, innym niż sala warsztatowa (np. foyer lub wydzielona sala). Uczestnikom należy zapewnić stoliki umożliwiające spożycie posiłku.

W wyniku przeprowadzonego warsztatu Wykonawca opracuje wybrane strategiczne koncepcje dla marki (2-3 koncepcje) wraz z rekomendacją.

Spotkanie na temat proponowanych koncepcji marek (Spotkanie nr 3)

Wykonawca zaprezentuje wybrane strategiczne koncepcje dla marki na spotkaniu z udziałem przedstawicieli polskiej branży meblarskiej, organizacji branżowych, instytucji publicznych oraz Zamawiającego (ok. 30 osób). Spotkanie będzie miało charakter roboczy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną spotkania (czas trwania – do 3h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników spotkania,

- przygotowanie materiałów dla uczestników.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników spotkania oraz zaproponuje termin i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa). Sala konferencyjna, wraz 
z niezbędnym wyposażeniem (tj. rzutnik, ekran, nagłośnienie), spełniać powinna standardy hotelu min. 3 gwiazdkowego.

W ramach obsługi cateringowej spotkania Wykonawca zapewni: kawę, herbatę, dodatki, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, ciastka i owoce (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników.

Zadanie 7. Badanie koncepcji marki

Wykonawca przeprowadzi badania opinii rekomendowanych koncepcji strategii marki (min. 2 – max. 3) wśród potencjalnych konsumentów na co najmniej 3 rynkach zagranicznych zidentyfikowanych jako najbardziej atrakcyjne.

W ramach realizacji badania Wykonawca będzie zobowiązany do:

- opracowania zagadnień i hipotez badawczych;

- doboru próby badawczej adekwatnej do celów badania;

- przygotowania baz danych respondentów w poszczególnych krajach;

- przygotowania kwestionariusza/scenariusza wywiadów oraz tłumaczenia go na odpowiednie języki;

- rekrutacji uczestników wywiadów (ewentualne koszty związane z zapewnieniem wynagrodzenia lub innej formy gratyfikacji za udział w badaniu leżą po stronie Wykonawcy);

- przeprowadzenia badania na 3 wybranych rynkach zagranicznych.

Minimalne wymogi dotyczące metodologii - badanie jakościowe:

- nie mniej niż 20 wywiadów pogłębionych (IDI lub ITI) w każdym z krajów lub

- nie mniej niż 5 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI - każdy min. po 6 osób) w każdym z krajów,

- Propozycja dodatkowego badania:

Wykonawca może zaproponować  dodatkowe badanie  ponad wymagania wymienione wyżej i przedstawić je w swojej Ofercie (w ramach opisu koncepcji badawczej).. Przedstawiony opis badania powinien uwzględniać:

- cel badania i proponowane zagadnienia badawcze,

- opis metody zbierania danych oraz technikę analizy danych,

- metodę doboru próby badawczej  i jej wielkość,

- uzasadnienie przeprowadzenia dodatkowego badania.

Badanie może mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Wszystkie propozycje powinny być zgodne z celami badania.

Ostateczna liczba wywiadów z poszczególnymi kategoriami respondentów (nie mniejsza niż minimalne wymagania oraz zgodna z Ofertą) zostanie określona na etapie akceptowania raportu metodologicznego.

W przypadku realizacji badania metodą ilościową (w ramach badania dodatkowego) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przeprowadzenia pilotażu, przed przystąpieniem do realizacji właściwego badania. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zidentyfikowanych w pilotażu problemach oraz przedstawi propozycje niezbędnych modyfikacji kwestionariusza.

- W przypadku realizacji wywiadów grupowych Wykonawca zobowiązany będzie do:

- poprowadzenia wywiadów z wykorzystaniem odpowiadających celom zamówienia technik projekcyjnych, których propozycje i opis Wykonawca przedstawi w Ofercie,

- zapewnienia pomieszczeń (fokusowni), przystosowanych do realizacji wywiadów grupowych, tj. wyposażonych w lustro weneckie,

- zapisu wywiadów w formie audiowizualnej oraz transkrypcji a także transmisji on-line,

- w przypadku wywiadów pogłębionych Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia pomieszczeń, przystosowanych do realizacji wywiadów,

- zapisu wywiadu w formie audio oraz transkrypcji,

- tłumaczenia wywiadów z poszczególnych krajów,

- opracowania wyników badań z poszczególnych krajów.

Każde, kolejne etapy przygotowania badań podlegać będą uzgodnieniu, w trycie kontaktów roboczych, z Zamawiającym, w tym: dobór grup docelowych badania, dobór próby badawczej, kwestionariusz/scenariusz badania itp.

Z przeprowadzonego badania Wykonawca sporządzi raport, w jęz. polskim, który zawierać będzie co najmniej:

- analizę wypowiedzi respondentów nt. poddanych badaniu koncepcji strategii marki,

- szczegółowy opis zastosowanej metodologii badania oraz opis próby badawczej 
i metod jej doboru (cząstkowy raport metodologiczny),

- opracowane wyniki badania, w tym zestawione w formie tabelarycznej i w formie wykresów,

- wnioski z badania i rekomendacje w zakresie wyboru finalnej koncepcji dla której opracowana zostanie strategia marki polskiej branży meblarskiej.

Ponadto:

- szczegółowe wyniki analiz statystycznych,

- bazy danych pierwotnych (w formacie SPSS),

- zapis wywiadów w postaci plików na CD/DVD,

- transkrypcje wywiadów wraz z tłumaczeniem.

Raport z badania powinien mieć charakter problemowy oraz syntetycznie i przekrojowo omawiać otrzymane wyniki badań (nie powinien sprowadzać się jedynie do zaprezentowania zebranych danych w różnych przekrojach analitycznych). W treści raportu Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi na postawione zagadnienia i hipotezy badawcze oraz cele badania.

Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do raportu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego (lub uzasadnić niecelowość ich wprowadzenia). Po wprowadzaniu uwag, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji raportu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Wykonawca przygotuje także prezentację w formacie Power Point z kluczowymi wynikami, wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z badania. Prezentacja przeprowadzona zostanie i omówiona przez przedstawicieli Wykonawcy podczas warsztatu poświęconego budowaniu marki (Zadanie 8).

Zadanie 8. Warsztat poświęcony budowaniu marki

Po przeprowadzeniu badania koncepcji marki, Wykonawca zorganizuje warsztat, na którym zaprezentowane i omówione zostaną wyniki badań, w szczególności rekomendowana finalna koncepcja, dla której opracowana zostanie strategia marki (pierwsza część warsztatu).

Drugą część spotkania stanowić będzie warsztat poświęcony konkretnym narzędziom budowania marki, spójnej komunikacji budującej jej wyróżniki i odpowiadającej na potrzeby grup docelowych zgodnie z wybraną, finalną koncepcją.

Warsztat zorganizowany zostanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, polskiej branży meblarskiej, organizacji branżowych, instytucji publicznych oraz Zamawiającego (ok. 20 osób).

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną warsztatu (czas trwania – ok. 6 h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników warsztatu,

- przygotowanie materiałów dla uczestników oraz

- przygotowanie merytoryczne do poprowadzenia konsultacji oraz zapewnienie moderatora.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników spotkania, zaproponuje termin i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa) oraz menu. Sala obejmować powinna przestrzeń kreatywną (przestrzeń dedykowaną do przeprowadzania warsztatu 
z kreatywnego myślenia) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

W ramach obsługi cateringowej Wykonawca zapewni dla uczestników warsztatu:

- serwis kawowy ciągły – dostępny przez cały dzień, w formie bufetu składającego się z: kawy, herbaty, dodatków, wody gazowanej i niegazowanej, soków owocowych, ciastek 
i owoców (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników warsztatu.

- obiad - serwowany w miejscu warsztatów w formie bufetu, składający się z: zupy, dwóch dań głównych do wyboru (z uwzględnieniem potraw mięsnych i wegetariańskich), dodatków i sałatek (min. 2 rodzaje), deseru oraz napojów (w tym soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata wraz z dodatkami) w ilościach odpowiadających liczbie uczestników warsztatu. Miejsce podawania obiadu powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym odbywają się warsztaty, natomiast w oddzielnym pomieszczeniu, innym niż sala warsztatowa (np. foyer lub wydzielona sala). Uczestnikom należy zapewnić stoliki umożliwiające spożycie posiłku.

Z przeprowadzonego warsztatu Wykonawca przedstawi podsumowanie z najważniejszymi wnioskami.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, badań i warsztatów Wykonawca uzyska informacje/ wytyczne niezbędne do opracowania strategii marki.

Zadanie 9. Opracowanie dokumentu strategii marki oraz założeń do jej realizacji

Główne zadania:

- Opracowanie strategii marki branży meblarskiej i jej pozycjonowania.

- Określenie elementów marki oraz opracowanie wytycznych dla identyfikacji wizualnej.

- Opracowanie wytycznych do strategii komunikacji.

- Organizacja spotkania – prezentacja strategii marki.

- Organizacja konferencji prasowej.

1. Opracowanie strategii marki branży meblarskiej i jej pozycjonowania.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie dokumentu strategii marki branży meblarskiej. Strategia stanowić powinna spójną kompozycję, prezentującą system połączeń pomiędzy kluczowymi elementami marki, w odniesieniu do określonych cech i oczekiwań swoich odbiorców. Zawierać powinna kwintesencję wyjątkowego podejścia oraz korzyści, jakimi marka trafiać będzie do klienta.

Opracowując strategię marki, Wykonawca określić powinien jakie atrybuty, wartości i osobowość nadać marce, co marka będzie obiecywała klientom oraz w jaki sposób zamierza to udowodnić a następnie zrealizować.

Elementy wchodzące w skład strategii marki:

- wizja i misja marki

- wartości marki

- określenie kluczowych grup docelowych

- określenie zakresu kompetencji marki

- osobowość marki

- korzyści funkcjonalne i emocjonalne wraz z drabiną korzyści.

Wykonawca przygotuje także wizualny model marki, wzbogacony o opisy i odnośniki, określający strukturę jej budowy oraz kierunki rozwoju. Strategia marki, w formie modelu, jasno wskazywać powinna optymalne sposoby oddziaływania marki na swoich odbiorców – komunikaty budujące pożądany wizerunek oraz wyróżniające polską branżę meblarską od konkurencji.

Na podstawie wybranego konceptu, Wykonawca opracuje strategię pozycjonowania marki zawierającą ważne elementy potrzebne do budowy brandingu, komunikacji i innych działań marketingowych dla branży meblarskiej.

W procesie pozycjonowania nadane zostaną marce takie atrybuty, aby była atrakcyjna dla wybranej grupy docelowej (w jaki sposób produkty lub usługi występujące pod budowaną marką będą pozytywnie wyróżniać się spośród innych istniejących na rynku).

2. Określenie elementów marki oraz opracowanie wytycznych dla identyfikacji wizualnej.

Wykonawca zaproponuje, jak strategia przełoży się na cechy fizyczne (materialne aspekty) marki np.: nazwę, slogan, logo, kolory itp., które będą kojarzyć się z budowaną marką.

Do zadań Wykonawcy należało będzie:

- wybór elementów marki (w jakiej postaci marka powinna funkcjonować),

- określenie podstawowych problemów związanych z poszczególnymi elementami marki oraz sposobów ich rozwiązywania,

- wskazanie i opisanie kluczowych wartości i obszarów znaczeniowych, na których powinna opierać się tożsamość wizualna marki branży meblarskiej,

- zarysowanie obszaru możliwych prac kreatywnych – wskazanie, jakie elementy i zabiegi wizualne są już nieakceptowalne dla marki polskie meble,

- przygotowanie briefu dla agencji brand design.

3. Opracowanie wytycznych do strategii komunikacji.

Wykonawca przygotuje zadania dla komunikacji marki branży meblarskiej, zmierzające do wypozycjonowania marki w umysłach grupy docelowej. W strategii znaleźć się powinny wytyczne, jakimi kanałami i narzędziami komunikacji strategia marki powinna być realizowana.

Wytyczne uwzględniać powinny rozwiązania, które:

- będą komunikowały markę oddzielnie, niezależnie od marek własnych firm meblarskich,

- będą komunikowały markę łącznie z markami własnymi firm meblarskich.

Strategia będzie wykorzystywana przez różne marki, co oznacza, że znaczna część procesu tworzenia świadomości marki polskiej branży meblarskiej będzie spoczywała na różnych podmiotach.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

- opracowania ścieżki klienta (customer journey), ustalenia kluczowych etapów wchodzenia w relacje z marką – od poziomu świadomości aż do aktywnego korzystania i rekomendowania,

- wskazania dla każdego z etapów takich elementów strategii komunikacji jak: bariera, driver, główna wiadomość (główne akcenty komunikacyjne), rola i kanały komunikacji,

- customer journey będzie opracowany osobno dla każdej z grup docelowych,

- przygotowania briefu dla agencji kreatywnej.

Jako rezultat tych prac (zadania 1-3), Wykonawca opracuje dokument „Strategia marki branży meblarskiej”. Dokument podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.

Dokument będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi dokument w formie elektronicznej, w terminie wynikającym 
z harmonogramu. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do dokumentu  w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego, a jeżeli uwagi nie zostaną uwzględnione, podać uzasadnienie tego faktu. Po wprowadzaniu uwag (lub nieuwzględnieniu uwag, zgodnie ze zdaniem wcześniejszym), Wykonawca przedstawi ostateczną wersję dokumentu (w formie elektronicznej i pisemnej), który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Cały proces akceptacji dokumentu, od przedstawienia jego pierwszej wersji do akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej, będzie trwał nie dłużej niż 15 dni.

Wykonawca przygotuje także prezentację dokumentu w formacie Power Point.

4. Organizacja spotkania – prezentacja strategii marki.

Wykonawca zaprezentuje opracowaną strategię marki polskiej branży meblarskiej spotkaniu z udziałem przedstawicieli polskiej branży meblarskiej i organizacji branżowych, zaangażowanych w realizację zamówienia, instytucji publicznych: Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Ministerstwa Rozwoju, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Zamawiającego (ok. 30 osób).

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- organizację merytoryczną i techniczną spotkania (czas trwania – do 3h),

- wynajęcie sali,

- zapewnienie cateringu,

- zaproszenie uczestników spotkania,

- przygotowanie materiałów dla uczestników.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje listę uczestników spotkania, zaproponuje terminy i lokalizację (miejsce spotkania: Warszawa). Sala konferencyjna, wraz 
z niezbędnym wyposażeniem (tj. rzutnik, ekran, nagłośnienie), spełniać powinna standardy hotelu min. 3 gwiazdkowego.

W ramach obsługi cateringowej spotkania Wykonawca zapewni: kawę, herbatę, dodatki, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, ciastka i owoce (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników.

5. Organizacja konferencji prasowej.

Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, zorganizuje konferencję prasową poświęconą prezentacji opracowanej strategii marki polskiej branży meblarskiej.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za merytoryczną i techniczną organizację konferencji prasowej, w tym:

- wynajęcie sali,

- przygotowanie programu/scenariusza konferencji,

- zapewnienie prowadzącego konferencję,

- opracowanie listy uczestników konferencji ,

- opracowanie zaproszenia/materiału prasowego oraz jego rozesłanie,

- przygotowanie materiałów prasowych dla uczestników,

- przeprowadzenie prezentacji dokumentu strategii,

- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji nt. wyników wybranych analiz/badań zrealizowanych w ramach zamówienia,

- rozesłanie informacji  prasowej do dziennikarzy po zakończeniu konferencji.

- zapewnienie cateringu,

- Termin i miejsce konferencji uzgodnione zostaną z Zamawiającym na co najmniej miesiąc przed konferencją.

- Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, będzie odpowiedzialny za rezerwację oraz wynajem sali wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia konferencji w centrum Warszawy.

- Sala konferencyjna spełniać powinna następujące wymagania:

- sala w hotelu lub innym budynku spełniającym standardy hotelu minimum trzygwiazdkowego, z zapleczem sanitarnym i szatnią,

- dostępna na minimum godzinę przed konferencją,

- sala powinna mieścić co najmniej 30 osób,

- sala klimatyzowana, wyposażona w system nagłaśniający, projektor multimedialny, ekran oraz laptop.

- Wykonawca w terminie 15 dni przed terminem konferencji przedstawi Zamawiającemu założenia merytoryczne konferencji i proponowany program/scenariusz. Zamawiający 
w terminie 3 dni zaakceptuje założenia i program/scenariusz lub zgłosi uwagi, które Wykonawca naniesie w terminie kolejnych 3 dni.

- Wykonawca zapewni osobę do prowadzenia konferencji, która będzie również moderatorem tego spotkania. Wykonawca na co najmniej 15 dni przed terminem konferencji zaproponuje Zamawiającemu 3 kandydatury wraz z uzasadnieniem i następującymi informacjami:

- opisem doświadczenia zawodowego kandydata, z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego w prowadzeniu konferencji, seminariów, debat o tematyce ekonomicznej, innowacyjnej, społecznej (opis co najmniej 5 prowadzonych konferencji o zasięgu ogólnopolskim o liczbie uczestników nie mniejszej niż 50),

- informacją o obecnie zajmowanym stanowisku/pełnionej funkcji,

- informacją o doświadczeniu zawodowym (nie mniejszym niż 5 lat).

- Zamawiający w terminie 3 dni dokona wyboru osoby, która będzie prowadziła konferencję. W sytuacji, gdy żadna z przedstawionych kandydatur nie spełni oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 2 kolejnych kandydatur, w terminie 5 dni. Zamawiający w terminie 3 dni zadecyduje o wyborze osoby, która poprowadzi konferencję.

- Wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec prowadzącego leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, opracuje listę uczestników konferencji prasowej.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia propozycji co najmniej 10 dziennikarzy z branży meblarskiej, z różnych redakcji, którzy zostaną zaproszeni na konferencję.

- W konferencji prasowej, oprócz dziennikarzy branżowych, udział wezmą także dziennikarze zaproponowani przez Zamawiającego, przedstawiciele polskiej branży meblarskiej, organizacji branżowych, instytucji publicznych oraz innych firm/instytucji zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca w terminie 15 dni przed datą konferencji przedstawi Zamawiającemu projekt zaproszenia/materiału prasowego, które zostanie rozesłane do dziennikarzy i pozostałych uczestników. Zamawiający zaakceptuje materiał lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni, które Wykonawca naniesie w terminie 2 dni.

- Wykonawca roześle zaproszenie w wersji elektronicznej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Po wysłaniu zaproszeń na konferencję Wykonawca rozpocznie follow up, tzn. będzie się kontaktował z każdym z dziennikarzy w celu potwierdzenia obecności.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za akredytację dziennikarzy.

- Wykonawca na 1 dzień przed konferencją, prześle do Zamawiającego listę dziennikarzy, którzy potwierdzili swoją obecność na konferencji (imię i nazwisko, nazwa medium, e-mail).

- Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie treści informacji prasowej, która dystrybuowana będzie podczas konferencji prasowej - informacja prasowa nt. opracowanej strategii, najciekawszych wynikach badań i analiz.

- W terminie 15 dni przed planowaną datą konferencji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję informacji prasowej. Zamawiający w terminie 3 dni zaakceptuje zaproponowany tekst lub zgłosi uwagi, które Wykonawca naniesie w terminie 2 dni.

- Wykonawca przygotuje materiały prasowe, w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników +20%.

- Wykonawca przygotuje listę obecności, umożliwiającą rejestrację dziennikarzy. Lista będzie zawierała: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji, nr telefonu, mail oraz podpis. Po konferencji lista zostanie przekazana Zamawiającemu.

- Wykonawca w dniu konferencji zapewni obsługę stolika prasowego, tzn.:

- będzie prowadził listę obecności mediów uczestniczących w konferencji,

- będzie dystrybuował materiały prasowe wśród dziennikarzy przybywających na konferencję,

- w sytuacji, w której dziennikarz będzie zainteresowany indywidualną rozmową z przedstawicielami Zamawiającego lub ekspertami, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jej zaaranżowanie.

- Wykonawca zapewni przebieg konferencji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem.

- W terminie 10 dni przed datą konferencji, Wykonawca przygotuje dwie prezentacje:

  - przedstawiającą opracowaną strategię marki polskiej branży meblarskiej,

  - przedstawiającą wyniki wybranych analiz/badań zrealizowanych w ramach zamówienia.

Zamawiający w terminie 3 dni zaakceptuje prezentacje lub zgłosi uwagi, które Wykonawca naniesie w terminie kolejnych 3 dni.

- Prezentacje przeprowadzone zostaną przez ekspertów Wykonawcy zaangażowanych w realizację zamówienia.

- W dniu konferencji (po jej zakończeniu), Wykonawca będzie miał za zadanie dystrybucję, za pośrednictwem poczty elektronicznej, materiałów prasowych do dziennikarzy nieobecnych na konferencji.

- Wykonawca zapewni catering dla uczestników konferencji: kawę, herbatę, dodatki, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe, kanapki typu tartinki (min. 4 rodzaje), ciastka i owoce (min. po 3 rodzaje), w ilościach odpowiadających liczbie uczestników.

- Współpraca z Zamawiającym

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności i zapewnienia najwyższej jakości realizowanych działań;

- realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- nie wykorzystywania zamówienia do promowania własnej działalności w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo lub nazwy na materiałach lub w miejscach realizacji zamówienia;

- przestrzegania i działania zgodnie z aktualnym Systemem Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), dostępnego na stronie https://www.poir.gov.pl. Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco o zmianach w Systemie Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego;

- na każdym etapie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, religię oraz światopogląd, co oznacza, że:

- rezultaty działań realizowanych w ramach zamówienia dostępne będą na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/) oraz do ich przestrzegania 
i  działania zgodnie z tymi Wytycznymi.

- przed podpisaniem protokołu odbioru, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o zgodności zrealizowanego zamówienia z przedmiotowymi Wytycznymi.

- kontakty robocze Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej oraz telefonicznie. W sytuacji, gdy taki kontakt nie będzie wystarczający, organizowane będą spotkania w celu realizacji zadań i omówienia szczegółów dotyczących zamówienia;

- ilekroć w dokumencie mowa jest o dniach, należy przez to rozumieć dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wiktorski T., Polskie Meble Outlook 2016, B+R Studio

Grzegorzewska E., Więckowska M. Selected aspects of innovation in the future industry – empirical research findings”, Drewno 2016 vol. 59, No. 198 w oparciu o dane GUS

Country Brand Index 2014-15 By FutureBrand, 2 Waterhouse Square 140 Holborn, London EC1N 2AE

Wiktorski T., Respondek T., Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: https://ceo.com.pl/prawie-cala-produkcja-mebli-w-polsce-idzie-na-eksport-glownie-sprzedawana-jest-pod-obca-marka-23176

Wiktorski T., Polskie Meble Outlook 2016, B+R Studio na podstawie danych EUROSTAT za 2015 r.

Biuletyn Informacyjny OIGPM, IX 2016, s. 4.

Jeśli Wykonawca przewidział analizę ilościową

op.cit.

Jeśli Wykonawca przewidział badania ilościowe.

op. cit.