Załącznik 1 do SIWZ

Analiza potencjału ośrodków innowacji 
i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Spis treści

I.	KONTEKST ZAMÓWIENIA	3

II.	CEL I ZAKRES BADANIA	6

III.	METODOLOGIA	10

IV.	ODBIORCY EWALUACJI	16

V.	ZADANIA WYKONAWCY	17

VI.	WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM	20

VII.	ZESPÓŁ WYKONAWCZY	21

VIII.	HARMONOGRAM	21

KONTEKST ZAMÓWIENIA

Krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje (KIS/RIS)

Wzrost innowacyjności gospodarki jest niezbędny do zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego i poprawy konkurencyjności Polski na rynkach zagranicznych. Analiza działań podejmowanych 
w ramach prowadzonej przez rząd polityki innowacyjności oraz doświadczenia z realizacji perspektywy finansowej na lata 2007-2013 uwypukliły konieczność ukierunkowania wsparcia na  obszary 
o największym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki. Trendy te wpisały się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, jako nowego podejścia do rozwoju Unii Europejskiej opartego na trzech priorytetach: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Strategie Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji to zintegrowane programy transformacji gospodarczej, które wykorzystują mocne strony kraju/regionu, jego przewagi konkurencyjne i potencjał rozwojowy. Strategie te koncentrują się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do uwarunkowań regionalnych priorytetowych obszarów rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Strategia inteligentnej specjalizacji jest oparta na charakterystycznym dla danego kraju/regionu potencjale technologicznym, naukowym i ekonomicznym. Inteligentna specjalizacja jest nie tylko wyborem rozwoju wzdłuż określonych ścieżek, ale przede wszystkim prowadzi do specjalistycznej dywersyfikacji. Podstawą tej koncepcji jest strategiczne zarządzanie inteligentną specjalizacją, jej ocena i monitorowanie oraz stosowane narzędzia jej wdrażania.

Ogólne ramy strategiczne dla krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce zostały określone 
w jednej z dziewięciu strategii zintegrowanych pn. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska”, spójnej z unijną strategią „Europa 2020” i wynikającym z niej Programem Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku. Podstawą opracowania krajowych inteligentnych specjalizacji  w Polsce były:

1. Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (byłego Ministerstwa Gospodarki), którego celem było określenie kluczowych technologii warunkujących rozwój i konkurencyjność polskiego przemysłu do 2030 roku. Prace analityczne prowadzone były w 10 horyzontalnych polach badawczych.

2. Krajowy Program Badań, opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujący założenia długoterminowej polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz określający siedem kierunków strategicznych badań i prac rozwojowych.

Uwzględniając m.in. wyniki ww. opracowań powstał dokument pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (byłe Ministerstwo Gospodarki), we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Z kolei regionalne inteligentne specjalizacje zostały opracowane na poziomie województw, przy czym przyjęto zasadę, że KIS nie jest nadrzędna względem regionalnych inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że województwa miały pełną samodzielność w ich wyborze i przygotowaniu.

KIS definiuje obszary priorytetowe kraju o największym potencjale rozwoju, tym samym wskazując preferencje w udzielaniu wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Proces identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj/region ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym, oraz określaniu priorytetów gospodarczych na rzecz budowania przewag konkurencyjnych, zgodnie z potrzebami biznesu. Dokument KIS (analogicznie odpowiednie dokumenty strategiczne dotyczące inteligentnych specjalizacji na szczeblu regionalnym) ma charakter otwarty i jest aktualizowany w oparciu o prace gremiów odpowiedzialnych za monitorowanie i wdrażanie KIS, które koordynuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi (w ramach tzw. procesu przedsiębiorczego odkrywania).

Instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym Ośrodki innowacji

IOB, to co do zasady podmioty nie działające dla zysku (również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe i jednocześnie nie wypłacające dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom), oferujące usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w szerokim zakresie. IOB, jako element wypełniający lukę między mechanizmami rynkowymi a działaniami administracji publicznej, mogą stanowić infrastrukturę (katalizator) przyspieszającą procesy rozwojowe oraz wspierać realizację wyznaczonych strategii przez przedsiębiorstwa. IOB, a ośrodki innowacji w szczególności, są elementami struktury systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacji na szczeblu krajowym i regionalnym.

Polski „system” instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji, ze względu na ich zadania:

- Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często 
w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;

- Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;

- Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Do podstawowych zadań tego typu ośrodków wsparcia można zaliczyć:

- udzielanie informacji,

- organizacja kontaktów nauki z biznesem,

- promocja oraz inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości,

- szkolenia, doradztwo oraz preinkubacja,

- badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji,

- animacja skupisk przedsiębiorstw i innowacyjnego środowiska,

- wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów oraz ograniczanie luki finansowej,

- transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R,

- współpraca z otoczeniem oraz aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych,

- wsparcie zarządzania własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R,

- kształtowanie wizerunku i promocja osiągnięć instytucji naukowych.

W kontekście problematyki inteligentnych specjalizacji (krajowych i regionalnych), to ośrodki innowacji oraz inkubatory przedsiębiorczości mogą stanowić istotną wartość, która wpływa - w większym bądź mniejszym stopniu (w zależności od ich potencjału, profesjonalizacji, specjalizacji i aktywności) - na realizację celów poszczególnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji w Polsce. Mogą one m.in.:

- stanowić istotny składnik sektora usług w innowacyjnej gospodarce,

- animować i przyśpieszać tworzenie innowacji w gospodarce,

- zapewniać transfer nowych technologii z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, ich komercjalizację i rozwój sieci kontaktów między nauką i gospodarką,

- wpływać na rozwój przemysłu wysokiej techniki i usług o wysokim nasyceniu wiedzą, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,

- stwarzać warunki sprzyjające podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i rozwojowi przedsiębiorstw,

- odgrywać istotną rolę w intensyfikowaniu działalności inwestycyjnej,

- usprawniać krajowy i regionalne systemy innowacji,

- wpływać na zdolność absorpcyjną funduszy unijnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, w kontekście problematyki inteligentnych specjalizacji (w tym realizacji celów poszczególnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji w Polsce), to właśnie na Ośrodkach innowacji i ocenie ich potencjału powinno koncentrować się niniejsze zamówienie. Według raportu PARP - „Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)” - w 2014 r. w Polsce aktywnych było 176 ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości (funkcjonujących w ramach 137 instytucji prowadzących):

- 46 inkubatorów przedsiębiorczości,

- 42 parki technologiczne,

- 41 centrów transferu technologii,

- 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości,

- 23 inkubatory technologiczne.

Digital Innovation Hubs (DIH)

W kwietniu 2016 roku, Komisja Europejska ogłosiła strategię Digitalizacji Europejskiego Przemysłu, której celem jest koordynacja prac w zakresie cyfryzacji przemysłu, współinwestowanie w obszarze rozwoju europejskich cyfrowych innowacji, zapewnienie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych oraz wzmocnienie niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Jednym 
z filarów strategii jest działanie mające na celu rozwój sieci cyfrowych centrów innowacji (Digital Innovation Hubs - DIH). Jest to o tyle istotne dla przedmiotu niniejszego badania, że cyfrowe centra innowacji (DIH), teoretycznie mogłyby być rozwijane przez funkcjonujące w Polsce Ośrodki innowacji (w szczególności te o wysokim potencjale i profesjonalizacji, koncentrujące swoją działalność wokół celów strategii Digitalizacji Europejskiego Przemysłu i w obrębie inteligentnych specjalizacji dedykowanych digitalizacji, oraz ewentualnie, planujące pozyskać niezbędne ku temu fundusze, np. w ramach nowej perspektywy finansowej po roku 2020).

CEL I ZAKRES BADANIA

Cele główne:

- Analiza potencjału społeczno-gospodarczego Ośrodków innowacji w Polsce, w kontekście realizacji  założeń(koncepcji) KIS/RIS.

- Ocena poziomu identyfikacji Ośrodków innowacji z założeniami (koncepcją) KIS/RIS oraz perspektyw rozwoju Ośrodków jako podmiotów wspierających realizację tych założeń.

- Ocena wpływu Ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie systemów innowacji (regionalnych, jak i krajowego) w Polsce.

Cele dodatkowe:

- Analiza potencjału Ośrodków innowacji w Polsce do rozwijania sieci cyfrowych centrów innowacji (DIH)

- Opracowanie propozycji założeń dla systemu monitorowania i ewaluacji Ośrodków innowacji w Polsce.

- Przygotowanie publikacji prezentującej diagnozę stanu Ośrodków innowacji w Polsce i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji.

(publikacja oparta na wynikach niniejszej ewaluacji).

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria: trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość i udzieli odpowiedzi na wskazane poniżej pytania badawcze. Dla uproszczenia niektóre z pytań sformułowane zostały jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie, powinna zostać każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i trendów.

| CELE SZCZEGÓŁOWE | PYTANIA BADAWCZE |
| --- | --- |
| Analiza potencjału społeczno-gospodarczego Ośrodków innowacji w Polsce, w kontekście realizacji założeń (koncepcji) KIS/RIS. |  |
| - Ocena potencjału Ośrodków innowacji do realizacji założeń (koncepcji) KIS/RIS (potencjał innowacyjny, finansowy, kadrowy, organizacyjny, technologiczny) - Analiza rozkładu regionalnego, branżowego i technologicznego Ośrodków innowacji w relacji do przyjętych obszarów specjalizacji gospodarczej i technologicznej KIS/RIS. - Analiza wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia funkcjonowania Ośrodków innowacji w kontekście celów polityki spójności w Polsce po 2020 roku | - Jakim potencjałem innowacyjnym, finansowym, kadrowym, organizacyjnym, technologicznym dysponują obecnie polskie Ośrodki innowacji? W których obszarach występują deficyty, które mogą negatywnie oddziaływać na realizację założeń (koncepcji) KIS? - Jaką obecnie ofertą dla przedsiębiorstw dysponują Ośrodki innowacji w kontekście realizacji założeń (koncepcji) KIS/RIS? W jaki sposób radzą sobie w warunkach konkurencji na rynku usług doradztwa innowacyjnego? - W jaki sposób przyjęta forma prawna/relacje właścicielskie / współdzielenie zasobów IOB wpływają na zakres realizowanych zadań przez Ośrodki innowacji, w tym na doradztwo innowacyjne? Jakie czynniki stymulują te zadania, a jakie je ograniczają? - Czy dywersyfikacja usług w jednym podmiocie (IOB) jest dobrym rozwiązaniem dla rozwoju samych Ośrodków Innowacji i odpowiadaniu na potrzeby ich klientów? W jakim zakresie może mieć to wpływ na potencjalny przyszły rozwój sieci cyfrowych centrów innowacji (DIH), w szczególności wśród tych Ośrodków innowacji, które swoją aktywność usługową rozwijaną w obszarze szeroko pojętej digitalizacji? - Jakie formy przybiera i w jakich obszarach występuje współpraca Ośrodków innowacji z innymi podmiotami funkcjonującymi w przestrzeni innowacji? Czy istnieje zjawisko sieciowania (współpracy) Ośrodków, w jakim zakresie i z jakimi podmiotami? Czy charakterystyka współpracy jest powiązana z określoną specjalizacją Ośrodków (np. związanej z KIS/RIS)? Jaka jest skala udziału Ośrodków w np. przedsięwzięciach typu klastry, konsorcja, innego typu powiązania kooperacyjne, grupy robocze ds. KIS/RIS, inne ciała kolegialne o charakterze branżowym, specjalistycznym? - Czy występują zależności pomiędzy zakresem realizowanych zadań, a lokalizacją IOB i przyjętymi obszarami specjalizacji KIS/RIS? - Czy i w jaki sposób możemy przypisać IOB do poszczególnych KIS? - W jakim stopniu specjalizacja Ośrodków innowacji w określonych dziedzinach (np. obszarach technologicznych, w obszarach gospodarczych, w określonych inteligentnych specjalizacjach KIS/RIS) jest pożądanym kierunkiem ich rozwoju? Jaki trendy w tym zakresie obserwuje się w innych krajach (w tym w polityce skierowanej do Ośrodków innowacji)? - Czym kierują się (jakimi założeniami, celami strategicznymi, modelem biznesowym) Ośrodki innowacji szukając klienta (w kontekście wspierania rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw)? Czy występuje celowe ukierunkowanie aktywności Ośrodków na określonych specjalizacjach KIS/RIS lub branżach lub technologiach? Na ile mamy do czynienia z selekcją usługobiorców przez Ośrodki, uwzględniając specjalizacje (profesję) samego Ośrodka? Jakie modele współpracy z przedsiębiorstwami są najczęściej stosowane? Które z nich są najefektywniejsze z perspektywy budowy i wzmacniania KIS/RIS ? - Jak przebiegają procesy rozwoju/samodoskonalenia Ośrodków innowacji jako aktywnych aktorów wspierania innowacji przedsiębiorstw w określonych specjalizacjach KIS/RIS? - Czy specjalizacja Ośrodków w określonym kierunku spójnym z KIS-em / KIS-ami wpływa na zakres ich oferty a, a także jakość i skuteczność świadczonych przez nie usług? - W jaki sposób Ośrodki innowacji współtworzą ekosystem innowacji i czy przyczyniają się do rozwoju KIS/RIS? - Jakie można zdiagnozować przyszłe kierunki rozwoju Ośrodków w kontekście ich profesjonalizacji w ramach poszczególnych KIS-ów oraz wyzwań kolejnej perspektywy finansowej UE (po roku 2020)? Jaką politykę należy prowadzić względem Ośrodków, czy i ewentualnie jak je wspierać? |
| Ocena poziomu identyfikacji Ośrodków innowacji z założeniami (koncepcją) KIS/RIS oraz perspektyw rozwoju Ośrodków jako podmiotów wspierających realizację tych założeń. |  |
| - Ocena stanu wiedzy przedstawicieli Ośrodków innowacji na temat założeń (koncepcji) KIS/RIS - Ocena świadomości Ośrodków innowacji na temat roli jaką pełnią/mogą pełnić w procesie przedsiębiorczego odkrywania KIS/RIS - Identyfikacja zakresu i formy działań informacyjno-promocyjnych/komunikacyjno-marketingowych prowadzonych przez Ośrodki na temat inteligentnych specjalizacji - Analiza dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz informowania przez Ośrodków na temat inteligentnych specjalizacji | - Jaki jest poziom wiedzy Ośrodków innowacji nt. KIS/RIS? Z czego on wynika? Czy istnieją dodatkowe potrzeby wiedzy? - Skąd Ośrodki innowacji czerpią wiedzę na ten temat KIS/RIS? Jakie źródła informacji są przez nich preferowane i uznawane za wiarygodne? - W jaki sposób Ośrodki innowacji widzą swoją rolę w procesie przedsiębiorczego odkrywania? Czy identyfikują się z tym procesem i są w nim aktywne? Z czego to wynika? - W jakim zakresie Ośrodki innowacji prowadzą działania informacyjno-promocyjne nt. KIS/RIS? Czy prowadzone działania mają sformalizowany charakter kampanii komunikacyjno-marketingowych czy też są to działania ad hoc? Z czego to wynika? - W jakim zakresie (w przypadku działań informacyjnych dot. KIS/RIS) Ośrodki współpracują z otoczeniem zewnętrznym (administracja rządowa, samorządowa)? - Jakie możemy zidentyfikować dobre praktyki w zakresie komunikacji w obszarze KIS/RIS, którą stosują Ośrodki? - Jakie warunki minimalne muszą zostać spełnione przez Ośrodki innowacji, aby możliwe było wdrożenie zidentyfikowanych dobrych praktyk na większą skalę? Czy istniejące w Ośrodkach zasoby są wystarczające do realizacji powyższych zadań? |
| Ocena wpływu Ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie systemów innowacji (regionalnych, jak i krajowego) w Polsce. |  |
| - Ocena finansowych i niefinansowych efektów gospodarczych funkcjonowania Ośrodków innowacji - Analiza wpływu stopnia aktywności Ośrodków innowacji na tworzenie i wzmacnianie regionalnych systemów innowacji (RIS) - Ocena wpływu programów wsparcia na wzmocnienie otoczenia biznesu w obrębie KIS | - Czy istnieje zapotrzebowanie na świadczenie wysokospecjalistycznych usług w zakresie inteligentnych specjalizacji? Jaka jest charakterystyka usługobiorców, korzystających z tego typu oferty Ośrodków innowacji? - Jaki jest udział Ośrodków w przygotowaniu i realizacji projektów w obszarze KIS/RIS? - Czy obecny stan Ośrodków innowacji w Polsce (ich potencjał) jest wystarczający z perspektywy świadczenia wysokospecjalistycznych usług doradztwa innowacyjnego (w ramach poszczególnych KIS)? Czego brakuje? - Jaki wpływ na rozwój Ośrodków mają obecnie wdrażane działania POIR, POPW, RPO (w tym działania, które bezpośrednio angażują Ośrodki oraz działania skierowane do przedsiębiorców)? - Jaki jest wpływ Ośrodków na wzmacnianie procesów powstawania nowych i/lub rozwijania innowacyjnych firm (zwłaszcza w inteligentnych specjalizacjach)? |

METODOLOGIA

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie niniejszej ewaluacji w oparciu o wskazane poniżej 
tzw. minimum metodologiczne, w razie potrzeby uszczegółowione i rozszerzone (z zachowaniem triangulacji metodologicznej) w ofercie Wykonawcy. Metodologia badania przedstawiona w ofercie będzie podlegała dalszym uszczegółowieniom z Zamawiającym na etapie tworzenia raportu wstępnego, z zastrzeżeniem, że uszczegółowienia te nie mogą prowadzić do istotnej zmiany oferty.

Wykorzystywane metody badawcze: desk research, CAWI/CATI, FGI, IDI, analiza SWOT, warsztaty kreatywne

W trakcie realizacji zamówienia zostaną wyodrębnione poniższe etapy:

- Przeprowadzenie szczegółowej analizy desk research – badanie diagnostyczne

Celem tego etapu będzie zgromadzenie przez Wykonawcę informacji, które pozwolą na możliwie najszersze zapoznanie się z tematyką inteligentnych specjalizacji oraz funkcjonowania Ośrodków innowacji w Polsce, z uwzględnieniem perspektyw po roku 2020 (w tym m.in. szerszego kontekstu koncepcji DIH). Wykonawca powinien na tym etapie badania zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Właściwe zrozumienie koncepcji KIS/RIS (założenia, logika, oczekiwane efekty);

- Zapoznanie się z specyfiką środowiska Ośrodków innowacji w Polsce, w tym z funkcjonowaniem tego typu ośrodków i zakresu realizowanych zadań, oferowanych usług (w szczególności doradztwa innowacyjnego m.in. w kontekście założeń KIS/RIS);

- Zapoznanie się z istniejącymi systemami akredytacji Ośrodków innowacji (m.in. na potrzeby realizacji działań pomocowych wpisujących się w założenia KIS/RIS);

- Określenie zmiennych, które pozwolą na przedstawienie zróżnicowania poszczególnych Ośrodków (typologię) oraz ocenę ich potencjału do realizacji zadań KIS/RIS, również po roku 2020;

- Określenie sposobu oceny potencjału Ośrodków innowacji w kontekście możliwości jego wpływu na osiąganie założeń KIS/RIS oraz wypełniania odpowiednich funkcji po roku 2020 (np. DIH w przypadku Ośrodków aktywnych w problematyce digitalizacji).

W ramach prowadzonych prac diagnostycznych Wykonawca powinien przeprowadzić:

- szczegółową analizę aktów prawnych, dokumentów strategicznych rządu/samorządu odnoszących się do Ośrodków innowacji tj. tych o najwyższym oddziaływaniu na funkcjonowanie Ośrodków w Polsce (m.in. krajowych i regionalnych programów operacyjnych),

- ocenę spójności celów funkcjonowania Ośrodków z zapisami regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych i programów operacyjnych,

- analizę aktywności Ośrodków innowacji, w odniesieniu do celów ww. dokumentów strategicznych,

- mapowanie i charakterystykę dominujących obszarów aktywności Ośrodków w Polsce,

- analizę dostępnych danych statystycznych dotyczących Ośrodków innowacji (w szczególności ogólnodostępnych baz danych (np. systemy akredytacji Ośrodków, członków SOOiP, raporty PARP dot. ośrodków innowacji), odpowiednich zbiorów danych będących w dyspozycji instytucji publicznych (np. dane na potrzeby obsługi programów 2014-2020 – LSI/SL), wyniki analiz wypracowanych na potrzeby przygotowania 16 RIS oraz wyników aktualnych badań, analiz i sprawozdań związanych z monitorowaniem RIS).

Wykonawca powinien zapoznać się również z dostępną literaturą dotyczącą badanej problematyki, 
w tym co najmniej:

- pokrewnymi tematycznie ekspertyzami, raportami z dotychczas zrealizowanych badań, analiz i ewaluacji oraz opracowaniami w innej formie pozostającymi w związku z przedmiotem 
i celem niniejszej ewaluacji, w tym:

- Raport z ewaluacji ex-ante projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (2017),

- Raport z ewaluacji „Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR” (2018),

- Raport końcowy z ewaluacji systemu wyboru projektów POIR (2016),

- Analiza SWOT poszczególnych KIS, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

- opracowania tematyczne dot. KIS, np. Review of national and regional research and innovation strategies for smart specialization (RIS3) in Poland, Bank Światowy,

- Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP/PARP – Raporty: 2010, 2012,

- Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości), PARP 2014,

- Analysis of the Digital Innovation Hubs (DIHs) in selected European Union countries, FundingBox Accelerator Sp. z o.o., 2017

- W kierunku innowacyjnej Polski: Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce, Raport Banku światowego,

http://documents.worldbank.org/curated/en/805821467993730545/pdf/106148-REPLACEMENT-POLISH-v2-REPORT-Web.pdf

- ogólnodostępne dane i opracowanie GUS, EUROSTAT, OECD związane - pośrednio lub bezpośrednio - z tematyką KIS, RIS, IOB;

- materiały udostępniane w innych polskich i zagranicznych serwisach www pokrewnych tematycznie (np. strona internetowa SOOiP, archiwa strony PARP poświęcone Krajowemu Systemowi Usług dla MŚP, w szczególności proinnowacyjnym usługom Krajowej Sieci Innowacji KSU);

- akty prawne i dokumenty programowych na lata 2014-2020;

- dodatkowe źródła pozostające w związku z przedmiotem i celem niniejszej ewaluacji, zidentyfikowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w początkowej fazie realizacji ewaluacji (na etapie przygotowywania raportu wstępnego).

Bazy danych:

- Dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/akredytowane-osrodki-innowacji-w-bazie-uslug-rozwojowych/

- Dane Urzędów Marszałkowskich: Jednostki akredytowane, jednostki nieakredytowane

- Platforma Systemu Monitorowania i Ewaluacji  Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (SMERIS) https://smeris.mazovia.pl

- Baza Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Ponadto do badania zostaną włączone dodatkowe dokumenty zaproponowane przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby analiza danych zastanych uwzględniła jak najszersze spektrum dostępnych dokumentów, tak aby pozyskane informacje odpowiadały na potrzeby przedmiotowego badania.

Zadaniem wykonawcy będzie zgromadzenie ww. materiałów. PARP w tym zakresie będzie mógł pełnić funkcję wspierającą (np. pośredniczyć w kontaktach pomiędzy Wykonawcą a dysponentem danych / materiałów źródłowych).

Wykonawca powinien przedstawić w Ofercie tzw. kontekst naukowo badawczy obejmujący propozycję oparcia koncepcji niniejszego badania na wynikach krajowych lub zagranicznych badań ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych lub na koncepcji naukowej, dotyczącej przedmiotu badania popartej odniesieniem/-ami do naukowych publikacji tematycznych, krajowych lub zagranicznych, ze wskazaniem wniosków, które będą istotne dla realizacji celów badania. Dotychczasowy dorobek naukowo badawczy stanowić powinien punkt wyjścia realizowanych badań w ramach zamówienia.

Propozycja ta będzie przedmiotem oceny oferty wykonawcy.

Co do zasady, analiza danych zastanych powinna być prowadzona przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający jednak oczekuje, że na początkowym etapie realizacji zamówienia w ramach tzw. analizy danych zastanych Wykonawca opracuje raport wstępny (w wersji draft). Natomiast informacje pozyskane w ramach dalszych prac na danych zastanych zostaną wykorzystane do opracowania raportu końcowego (więcej na ten temat w rozdziale 4.2 „Raport końcowy”).

- Opracowanie założeń metodologicznych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu założenia metodologiczne badania Ośrodków innowacji - tzw. raport wstępny przedrealizacyjny - który będzie obejmował dwa elementy:

- propozycję typologii Ośrodków, zwierającą spójną koncepcję pozwalającą na pełną ocenę funkcjonowania Ośrodków innowacji w Polsce z uwzględnieniem różnych obszarów (m.in.: oferta Ośrodków, realizowane usługi, podejmowane inicjatywy, struktura klientów, przychody z działalności statutowej). Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie możliwe obszary funkcjonowania Ośrodków w kontekście realizacji założeń KIS/RIS oraz ewentualnych perspektyw po roku 2020 (np. rozwój funkcji DIH). Typologia powinna również uwzględniać zróżnicowanie jednostek pod względem posiadania lub nieposiadania akredytacji. W tej części Wykonawca powinien również przedstawić narzędzia badawcze, które posłużą do pozyskania danych niezbędnych do oceny potencjału Ośrodków oraz odpowiedniego ich sklasyfikowania (co najmniej badanie CAWI oraz indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: administracji, grup roboczych ds. KIS oraz Ośrodków (niezaangażowanych w grupy robocze).

Ocena potencjału IOB Ośrodków innowacji powinna uwzględnić logikę interwencji programów operacyjnych na lata 2014–2020 (w tym koncentracje wsparcia B+R+I w ramach KIS/RIS). Za szczególnie istotne dla niniejszego badania należy uznać następujące kwestie:

- określenie sposobu przypisania poszczególnych jednostek Ośrodków do KIS/RIS (jakie cechy powinny świadczyć o powiązaniu, czy cechy te są jednorodne dla całej grupy, czy też są one zróżnicowane / przyjmują określoną wagę w zależności od KIS/RIS?),

- określenie sposobu oceny potencjału Ośrodków w kontekście możliwości jego wpływu na osiąganie założeń KIS/RIS (jak definiować potencjał Ośrodków w kontekście koncepcji KIS/RIS, czy potencjał ten mierzyć z poziomu ogółu jednostek Ośrodków, czy może należy mierzyć oddzielnie dla każdego KIS/RIS?);

Wykonawca powinien przedstawić w Ofercie koncepcję typologii obejmującą propozycję poszczególnych grup oraz kryteriów ich wyboru. Propozycja ta powinna uwzględniać również firmy komercyjne świadczące proinnowacyjne usługi dla biznesu, a dobór i kryteria wyboru tych podmiotów powinien być uzasadniony .

Propozycja ta będzie przedmiotem oceny oferty wykonawcy.

- założenia metodologiczne realizacji badania głównego (zawierające pełną, spójną koncepcję 
i opis poszczególnych metod/technik badawczych i planowany sposób organizacji prac związanych z przeprowadzeniem ewaluacji). W szczególności zawierać będzie propozycję opisu doboru prób badawczych, sposób powiązania wyników poszczególnych etapów, założenia odnośnie do sposobu zarządzania danymi i sposobów prezentacji wyników. Raport będzie zawierał również projekty narządzi badawczych oraz koncepcje sposobu wypracowania odpowiedzi na pytania badawcze (np. powiązanie technik z pytaniami).

Na etapie opracowywania założeń metodologicznych Wykonawca powinien przeprowadzić do 5 (pięciu) wywiadów indywidualnych i/lub grupowych z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację KIS/RIS i/lub nadzorującymi współpracę z Ośrodkami innowacji (tj. co najmniej z przedstawicielami MPiT, PARP, UM woj. Mazowieckiego, opcjonalnie NCBR). Przed przystąpieniem do realizacji wywiadów Wykonawca przedstawi propozycję scenariusza wywiadów. Każdorazowo scenariusz wywiadu oraz osoba przeprowadzająca wywiad muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszystkie wywiady co do zasady powinny być rejestrowane w formie audio. Każdorazowo Wykonawca poinformuje respondenta o nagrywaniu wywiadu. W przypadku braku zgody na rejestrację, Wykonawca sporządzi notatki z przebiegu wywiadu. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca udostępni nagrania i transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów.

- Zebranie danych pierwotnych

W oparciu o opracowaną metodologię Wykonawca przeprowadzi badania główne, uwzględniając:

- zebranie uzupełniających danych (ze źródeł zastanych) dotyczących kondycji i potencjału poszczególnych Ośrodków innowacji.

- zabranie danych i informacji w ramach realizacji badań pierwotnych -  Wykonawca przeprowadzi:

- badanie ilościowe CAWI/CATI wśród przedstawicieli Ośrodków; planowana liczba ankiet ogółem w badaniu 500 szt. – za przygotowanie operatu do badania jest odpowiedzialny Wykonawca; przed rozpoczęciem badania, Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie do proponowanego operatu i doboru jednostek do badania, oraz narzędzia badawczego (kwestionariusza),

- wywiady grupowe – Wykonawca zrealizuje min. 3 wywiady w formie grup fokusowych w wybranych 3 z 5 działach tematycznych: Zdrowe społeczeństwo, Biogospodarka rolno spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym). Uczestnikami wywiadów grupowych będą przedstawiciele przedsiębiorców korzystających z usług IOB (Beneficjenci 2.3.1 POIR).

Przed przystąpieniem do realizacji FGI Wykonawca przedstawi propozycje list uczestników. W każdym z FGI będzie uczestniczyło nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób. Każdorazowo lista uczestników musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający może wskazać własną propozycję uczestników. Na prośbę Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona zmian w liście uczestników.

Przed przystąpieniem do realizacji FGI Wykonawca przedstawi propozycje scenariuszy grupy fokusowej. Scenariusz będzie miał przejrzystą strukturę, tj. zostanie podzielony na bloki tematyczne. W scenariuszu Wykonawca uwzględni techniki warsztatowe wspomagające moderację wywiadów grupowych. Każdorazowo scenariusz oraz osoba moderatora muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zogniskowane wywiady grupowe powinny odbyć się w studiu fokusowym, wyposażonym w lustro weneckie, z możliwością udziału zamawiającego i nagrywania spotkania (dźwięku oraz obrazu). Wykonawca zapewni uczestnikom catering w postaci ciastek, kanapek, owoców, kawy, herbaty, itp., a także odpowiednie (adekwatne do profilu rozmówców) formy gratyfikacji za udział w badaniu.

Każdy z FGI będzie trwał nie krócej niż 90 i nie dłużej niż 120 minut.

Wykonawca po przeprowadzeniu każdego wywiadu grupowego przygotuje krótke sprawozdanie zawierające najważniejsze wnioski z FGI. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przekaże nagranie audio-video z przeprowadzonych wywiadów i zanonimizowaną transkrypcję;

- W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, przedstawicieli docelowej grupy informatorów nie uda się Wykonawcy umówić na wspólne spotkanie grupy fokusowej, za zgodą Zamawiającego, dopuszczalne jest zastosowanie w ich przypadku techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (minimum 8 IDI jako ekwiwalent 1 wywiadu grupowego). Szczegóły zastosowania ww. technik badawczych każdorazowo wymagają uzgodnienia z Zamawiającym,pozostałe jakościowe badania eksploracyjne z wykorzystaniem wywiadów indywidualnych (IDI) w podziale na grupy docelowe (przede wszystkim przedstawiciele Ośrodków innowacji, aktywnych w poszczególnych KIS – kadra zarządzająca; ponadto przedstawiciele instytucji regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii województw i strategii RIS oraz liderów i uczestników regionalnych procesów PPO). Wykonawca zrealizuje nie mniej niż 25 wywiadów. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania łączenia wywiadów w postaci diady oraz triady.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadów Wykonawca przedstawi propozycję scenariusza wywiadów. Każdorazowo scenariusz wywiadu oraz osoba przeprowadzająca wywiad muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wszystkie wywiady powinny być rejestrowane w formie audio. Każdorazowo Wykonawca poinformuje respondenta o nagrywaniu wywiadu. W przypadku braku zgody na rejestrację, Wykonawca sporządzi notatki z przebiegu wywiadu.

Po zakończeniu wywiadów Wykonawca przedstawi raport z badania jakościowego udostępni nagrania i transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów.

W ofercie Wykonawca przedstawi informację nt. proponowanej metody doboru jednostek do badania z uwzględnieniem celu badania oraz zróżnicowania grupy docelowej badania.

- Wnioskowanie i opracowanie wyników

  - Mini raporty

Po zakończeniu analiz Wykonawca przygotuje diagnozę „systemu” Ośrodków innowacji pod kątem budowy i wzmocnienia ekosystemu innowacji po 2020 roku, w tym w szczególności na potrzeby rozwijania specjalizacji KIS/RIS i tworzenia sieci cyfrowych centrów innowacji (DIH). W tym celu dla każdej KIS Wykonawca przygotuje mini raporty, zawierające skróconą charakterystykę każdej KIS (wynikającą z oceny potencjału Ośrodków w KIS, jak również ewentualnych, zidentyfikowanych w trakcie badania powiązań pomiędzy poszczególnymi KIS), opis słabych i mocnych stron potencjału Ośrodków w każdej KIS oraz ewentualnych zagrożeń i szans rozwojowych potencjału Ośrodków każdej KIS. Mini raporty powinny stanowić pomoc w wypracowaniu rekomendacji strategicznych i rekomendacji / scenariuszy rozwoju potencjału Ośrodków w ramach poszczególnych KIS. Wyniki analizy powinny zostać opisane na nie więcej niż 5-10 stronach (każdy KIS), przy czym nie dopuszcza się, aby opracowanie było ograniczone wyłącznie do matrycy logicznej SWOT (informacje zawarte w matrycy powinny mieć gruntowne uzasadnienie).

  - Warsztaty kreatywne

Warsztaty kreatywne / panel z uczestnikami i odbiorcami ewaluacji na temat rekomendacji z badań.

Warsztaty mają na celu przetestowanie ukierunkowanych zaleceń, mających pomóc sprostać wyzwaniom stawianym Ośrodkom innowacji obecnie i po roku 2020..

- System monitorowania i ewaluacji IOB

Wykonawca powinien przedstawić założenia systemu monitorowania i ewaluacji ośrodków innowacji (OI) w Polsce. Założenia te powinny obejmować m.in:

- propozycję obszarów pozwalających na ocenę kondycji OI,

- propozycję obszarów pozwalających na ocenę prowadzonej działalności OI,

- propozycje obszarów pozwalających na ocenę potencjału innowacyjnego OI,

- propozycje obszarów pozwalających na pozyskanie informacji nt. standardów oferowanych usług oraz posiadanych akredytacji.

Każdy z zaproponowanych obszarów powinien zostać szczegółowo scharakteryzowany wraz 
z określeniem propozycji informacji/danych, które mogłyby być gromadzone, mając na uwadze założenie, że system ten mógłby być narzędziem dostarczania wiedzy zarówno dla jednostek administracyjnych (różnego szczebla), dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą lub usługami oferowanymi przez OI, jak i dla poszczególnych OI, zainteresowanych prezentacją swojego aktualnego profilu działalności i/lub pozycjonowania względem pozostałych Ośrodków.

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie docelowo powinno umożliwiać skuteczną i efektywną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących funkcjonowanie poszczególnych OI w wymiarze jednostkowym, regionalnym, branżowym, wg innych określonych typologii oraz ogólnokrajowym. Informacje (przetworzone dane) pozyskiwane z systemu monitoringu powinny umożliwiać podejmowanie decyzji co do dalszych kierunków działań względem OI i w ich otoczeniu, odpowiednio do zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Uzupełnieniem systemu monitoringu powinna być ewaluacja, dla której system monitoringu będzie podstawowym źródłem danych. W wymiarze ewaluacyjnym Wykonawca powinien zaproponować rozwiązanie umożliwiające ocenę funkcjonowania poszczególnych ośrodków oraz porównania pomiędzy ośrodkami. Ewaluacja OI powinna dostarczać wiedzy jednostkom publicznym na potrzeby kształtowania mechanizmów interwencji publicznych w obszarze innowacyjności, angażujących (bezpośrednio lub pośrednio) OI. Projektowany system monitoringu i ewaluacji OI powinien odwoływać się – w tym, w zakresie gromadzonych informacji i funkcji – do rozwiązań stosowanych w dotychczasowych narzędziach tego typu, adresowanych m.in. do IOB (np. PARP: Krajowy System Usług dla MŚP, podsystem KSU Krajowa Sieć Innowacji; PARP: Baza Usług Rozwojowych; MPiT: System akredytacji Ośrodków Innowacji; regionalne systemy akredytacji IOB – np. Mazowieckie; SOOiP: rejestr, standardy i audyty OIiP, MNiSW: system ewaluacji jednostek naukowych; MEN: system ewaluacji oświaty) i dokonać ich przeglądu (weryfikacji) i adaptacji do nowych potrzeb i wyzwań dla aktualnych i przyszłych działań względem IOB i ich otoczenia  (w tym działań związanych z KIS/RIS, celami określonymi w innych dokumentach strategicznych np. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategia Digitalizacji Europejskiego Przemysłu).

ODBIORCY EWALUACJI

Wyniki ewaluacji, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być wykorzystane przez instytucje zaangażowane w realizację działań powiązanych z KIS/RIS. Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji będą:

- centralna i regionalna administracja publiczna (m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, NCBR, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);

- opinia publiczna.

ZADANIA WYKONAWCY

- Uszczegółowienie metodologii badania

Wykonawca, w terminach określonych w harmonogramie o którym mowa w pkt VIII OPZ przygotuje:

- Raport wstępny – wersja przedrealizacyjna (draft).

- Raport wstępny – wersja przedrealizacyjna.

- Raport metodologiczny – wersja finalna (stanowiącą załącznik do raportu końcowego).

Raport wstępny (wersja przedrealizacyjna) będzie składać się z następujących elementów:

- streszczenie,

- kontekst i cele badania,

- szczegółowy opis metodologii badania ewaluacyjnego, w tym:

    - założenia doboru próby (do badań ilościowych i jakościowych);

    - opis (przewidywanych) ryzyk (których wystąpienie może negatywnie oddziaływać na jakość i efekty procesu badawczego) i sposobów im przeciwdziałania;

    - narzędzia do badań ilościowych wraz z identyfikacją zastosowanych zmiennych zależnych i niezależnych oraz procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

    - narzędzia do badań jakościowych wraz z procedurą aranżacji badania przypisaną dla każdej z grup badanych podmiotów;

- propozycję typologii Ośrodków innowacji z uzasadnieniem;

- lista osób, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady (IDI),

- lista publikacji i materiałów, które zostaną wykorzystane w badaniu,

- (propozycja) spisu treści diagnozy Ośrodków innowacji (publikacji)  oraz raportu końcowego,

- szczegółowy harmonogram prac przygotowany w formie wykresu GANTTA.

W Raporcie wstępnym (wersja przedrealizacyjna) Wykonawca przedstawi pełną, spójną koncepcję i opis poszczególnych metod, technik badawczych, planowany sposób organizacji prac związanych z przeprowadzeniem ewalaucji (w tym harmonogram zaplanowanych działań) i współpracy z Zamawiającym. W szczególności zawierać on będzie przełożenie technik badawczych na odpowiedzi na pytania badawcze, sposób powiązania wyników poszczególnych etapów, określenie definicji poszczególnych grup respondentów, szczegółową metodę doboru prób oraz założenia do sposobu zarządzania danymi i sposobów analizy i prezentacji wyników.

Raport będzie zawierał również streszczenie, projekty narzędzi badawczych, propozycję zakresów/spisów treści  raportów (diagnozy OI w Polsce oraz raportu końcowego). Założenia zawarte w raporcie będą mogły być modyfikowane w porozumieniu z Zamawiającym, jeśli taka potrzeba zostanie stwierdzona w toku realizacji umowy, a zmiana będzie uzasadniona ze względu na cele umowy. W raporcie wstępnym Wykonawca uwzględni wszystkie kluczowe rozstrzygnięcia związane z procesem badawczym i analitycznym.

Raport metodologiczny – wersja finalna, stanowiący załącznik do raportu końcowego, zostanie opracowany jako aktualizacja Raportu wstępnego - wersji przedrealizacyjnej (po zakończeniu procesu badawczego). Raport metodologiczny – wersja finalna przedstawiać będzie rzeczywisty przebieg procesu badawczego (w tym: opis napotkanych ryzyk i sposobów im przeciwdziałania; opis analiz, które zostały przeprowadzone na podstawie zebranego materiału badawczego; podsumowanie wywiadów grupowych; lista osób, z którymi zostały przeprowadzone wywiady (IDI); lista publikacji i materiałów, które zostały wykorzystane w badaniu; finalne narzędzia do badań jakościowych/ilościowych zastosowane w badaniu, etc.).

Raporty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pliku .doc lub .docx za pomocą poczty email na adres osoby, o której mowa w §15 ust. 2 Umowy.

Raport metodologiczny – wersja finalna podlega akceptacji wraz z Raportem końcowym.

- Raport (publikacja) prezentujący diagnozę Ośrodków innowacji w Polsce

Do zadań Wykonawcy będzie należało przygotowanie raportu, w formie publikacji prezentujący diagnozę Ośrodków innowacji w Polsce i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji, w tym usługa technicznego wsparcia redakcyjnego.

Raport powinien uwzględniać m.in. :

- definicje OI,

- najważniejsze zadania, również w kontekście perspektyw po roku 2020,

- informacje nt. charakterystyki OI (liczba, rozkład regionalny, branżowy, technologiczny itd.),

- opis istniejących zasobów,

- zróżnicowanie OI w obszarze istniejącego potencjału,

- identyfikację świadczonych usług (w tym ich jakości) oraz perspektywę ich rozwoju,

- diagnozę potrzeb rozwojowych,

- typologię jednostek (uwzgledniającej m.in. perspektywę realizacji zadań wynikających z KIS/RIS).

Raport zostanie uzupełniony (jako załącznik) o propozycję systemu monitoringu i ewaluacji OI w Polsce.

Szczegółowy zakres raportu zostanie opracowany na etapie raportu wstępnego oraz będzie wynikiem konsultacji z Zamawiającym.

Raport zostanie przygotowany w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie będzie przygotowane 
w języku angielskim.

Na wykonanie usługi technicznego wsparcia redakcyjnego będą składały się m.in. następujące elementy:

- stworzenie docelowej koncepcji merytorycznej publikacji (w uzgodnieniu z Zamawiającym),

- redakcja merytoryczna rozdziałów (we współpracy z Zamawiającym),

- redakcja techniczna pełnego tekstu publikacji (przygotowanie wykresów i ewentualnych innych obiektów graficznych w odpowiednim formacie dla drukarni; odpowiednie sformatowanie tekstu) i przygotowanie pełnego tekstu do druku (finalnego składu, korekty i druku).

Dostarczony produkt powinien spełniać następujące wymagania:

- przedstawienie tematyki powinno zostać dokonane w sposób przystępny i zrozumiały dla docelowych odbiorców, bez nadużywania specjalistycznej (technicznej) terminologii,

- opracowanie musi uwzględniać aktualny stan prawny i faktyczny,

- tekst musi być poprawny pod względem językowym i stylistycznym,

- tekst nie może zawierać kolokwializmów i wyrażeń slangowych,

- cały tekst musi liczyć od 100 do 150 stron maszynopisu, tj. od 180 000 do 270 000 znaków ze spacjami, a także zawierać min. 10 ilustracji odnoszących się do tematyki artykułów (np. zdjęcie, infografika, wykres, tabela),

- ilustracje o których mowa powyżej muszą zostać dodatkowo przygotowane w odrębnych plikach w formacie zapisu grafiki wektorowej EPS lub SVG (o ile będzie to konieczne, wykonawca zaangażuje w tym celu grafika),

- cały tekst musi być wzajemnie spójny pod względem redakcyjnym, niesprzeczny, jego treść nie może się powtarzać ani nie może zawierać wspólnych fragmentów, chyba że jest to uzasadnione powoływaniem się na przepisy prawa lub inne teksty źródłowe; tekst musi stanowić samodzielną całość,

- Wykonawca zobowiązany jest do redakcji językowej przygotowanego tekstu,

- Wykonawca przygotuje szatę graficzną całego tekstu, uwzględniając zapisy Księgi wizualnej Zamawiającego (o ile będzie to konieczne, wykonawca zaangażuje w tym celu grafika),

- wersja elektroniczna tekstów dostarczona zostanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną w następujących formatach: Word, PDF – zoptymalizowanym do wyświetlania w Internecie. Wszystkie elementy graficzne występujące w tekście powinny by odpowiednio sformatowane i zredagowana zgodnie ze standardami ww. formatów oraz dostarczone w odrębnych formatach (EPS lub SVG).

- Raport końcowy

Wykonawca przygotuje raport końcowy z ewaluacji omawiający wyniki badań opisanych powyżej. Raport końcowy powinien być przygotowany w formacie MS Office Word i zawierać podsumowanie wyników przeprowadzonych badań i analiz. Raport ten powinien syntetycznie, przekrojowo i w sposób problemowy omówić otrzymane wyniki badań i analiz, i nie może się sprowadzać do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych. W treści raportu Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze oraz cele badania. Raport powinien zawierać nie więcej niż 100 stron maszynopisu (tj. 1800 znaków na stronę bez spacji) i powinien zawierać minimum następujące elementy:

- streszczenie (nie więcej niż 6 stron) z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji z badania (w języku polskim i angielskim);

- syntetyczny opis przedmiotu badania;

- syntetyczny opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania;

- odpowiedź na wszystkie wskazane w OPZ pytania badawcze;

- wnioski i rekomendacje.

Elementem raportu będą rekomendacje, przedstawione w formie Tabeli Rekomendacji (zgodnej 
z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020). Za rekomendacje będą uznane tylko takie, które zawierają:

- uzasadnienie bazujące na wynikach przeprowadzonego badania,

- opisują konsekwencję wprowadzenia/zastosowania rekomendacji (w tym szacunki finansowe, 
o ile przedstawienie takich szacunków będzie możliwe),

- sposób wdrożenia rekomendacji (w tym zasoby niezbędne do wdrożenia rekomendacji).

Rekomendacje muszą być konkretne i klarowne, a ponadto nie mogą mieć charakteru ogólnikowego, np. „poprawić jakość komunikacji z beneficjentami”.

W raporcie Wykonawca powinien zamieścić logo Unii Europejskiej i PO IR oraz informację, że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego.

Wykonawca wraz z wersją ostateczną raportu końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty tworzone w toku realizacji zamówienia, w szczególności:

- mini raporty;

- szczegółowy opis metodologii zastosowanej w ewaluacji (raport metodologiczny – wersja postrealizacyjna);

- lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji;

- prezentacja wyników w formacje .ppt lub .pptx;

- bazy wyników badań ilościowych.

- Prezentacja wyników w formacie PPT

Wykonawca na dowolnym etapie prac, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej (PPT) (nie więcej niż na 2 spotkaniach) 
w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Zamawiający określi Wykonawcy termin prezentacji najpóźniej na  5 dni roboczych  przed planowanym terminem spotkania.

WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM

Realizacja zamówienia będzie odbywała się w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz współpracy 
z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania metodologii i narzędzi badawczych,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną),

- bieżącego informowania o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli (wglądu lub uczestnictwa) i oceny realizacji zamówienia na każdym jego etapie.

Na spotkaniu otwierającym Zamawiający udostępni Wykonawcy również niezbędne materiały źródłowe i bazy danych będące w posiadaniu Zamawiającego (niedostępne publicznie), które pozwolą Wykonawcy na rozpoczęcie realizacji zamówienia.

ZESPÓŁ WYKONAWCZY

Szczegółowy podział zadań pomiędzy członkami zespołu wykonawczego zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w harmonogramie. W całości za kwestie merytoryczne związane z realizacją zamówienia oraz za organizację pracy całego zespołu wykonawczego (w tym prace ewentualnych zespołów roboczych) po stronie Wykonawcy będzie odpowiedzialny Kierownik projektu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób Kierownika projektu wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) koordynację całego badania oraz wszystkich zaangażowanych w realizację badania po stronie Wykonawcy osób i zespołów roboczych oraz przydzielonych im zadań, w tym za finalne produkty zespołów roboczych oraz ekspertów;

b)	odpowiedzialność za odpowiednie rozdysponowanie zasobów Wykonawcy, umożliwiające sprawną realizację badania;

c)	pozostania w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym, w tym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym.

Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego imieniu przysługiwać będzie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego osoby/osób do wykonywania czynności, 
o których mowa wyżej, na zasadach opisanych w §3 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zostały określone we wzorze umowy.

Ponadto, kierownik projektu będzie odpowiadał za kontakty z Zamawiającym w ważnych kwestiach o charakterze formalnym i merytorycznym oraz za należytą koordynację całego zespołu wykonawczego i finalne produkty (Kierownik projektu będzie odpowiedzialny za spójność w zakresie formy i jakości wyników prac).

Od Wykonawcy oczekuje się zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego.

HARMONOGRAM

Wstępny harmonogram realizacji Zamówienia, Wykonawca przedstawi do 7 dni po podpisaniu umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony w formie wykresu Gantta oraz zawierać szczegółowy plan pracy, w tym m.in. rozplanowane zadania Wykonawcy wraz z wyszczególnieniem czasu trwania poszczególnych zadań oraz zależności pomiędzy nimi (ewentualną sekwencyjność, paralelność lub momenty przełomowe – tzw. „kamienie milowe”).

Po otrzymaniu opracowań (raport wstępny, raport prezentujący diagnozę OI w Polsce, raport końcowy z ewaluacji) w wersji wstępnej „draft” lub final, Zamawiający ma 7 dni, żeby je zaakceptować lub zgłosić uwagi, drogą elektroniczną (na adres podany w umowie) lub na wydruku papierowym. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia. Terminy, o których mowa powyżej, rozpoczną bieg od następnego dnia po dniu otrzymania informacji od Zamawiającego.

Poniżej Zamawiający określił kamienie milowe projektu wraz z granicznym terminem ich realizacji:

- Spotkanie otwierające – w terminie do 1 tygodnia od zawarcia umowy;

- Raport wstępny – wersja przedrealizacyjna (draft) – w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy;

- Raport wstępny - wersja przedrealizacyjna – w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy;

- Raport prezentujący diagnozę OI w Polsce (wersja draft) – w terminie do 18 tygodni od zawarcia umowy;

- Raport prezentujący diagnozę OI w Polsce (wersja final) – w terminie do 22 tygodni od zawarcia umowy;

- Raport końcowy (wersja draft) – w terminie do 28 tygodni od zawarcia umowy;

- Raport końcowy (wersja final) – w terminie do 30 tygodni od zawarcia umowy;

- Wsparcie Zamawiającego w zakresie recenzji, konsultacji, promocji i aktualizacji wyników zamówienia – w terminie do 50 tygodni od zawarcia umowy.

Po akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną (w formatach: .doc i .pdf) na płycie CD-R lub nośniku pendrive oraz 1 drukowany egzemplarz raportu. Integralną częścią raportu końcowego stanowić będą Aneksy w innych formatach.

Priorytety te zawarte zostały w Strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”

Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_System_Innowacji

K. B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010

DIH co do zasady mają być ośrodkami wsparcia, które pomagają przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami biznesowymi i produkcyjnymi, ale również rozwijaniem wyrobów i usług, z uwzględnieniem technologii cyfrowych. Ośrodki te powinny działać jako punkty kompleksowej obsługi, zapewniając firmom dostęp do zaplecza technologicznego, wsparcia finansowego, analizy rynku czy możliwości tworzenia sieci kontaktów. DIH ma zapewniać szeroką współpracę na poziomie regionu/kraju, ale również na poziomie międzyregionalnym czy międzynarodowym. Docelowo ośrodki te powinny przyczynić się do budowy i wzmocnienia ekosystemu innowacji, który będzie zapewniał kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorcy (biznesowe i finansowe), umożliwiające efektywne wdrażanie innowacji. Obecnie w Europie funkcjonuje ponad 450 180 DIH, w tym 4 w Polsce. Ponad 300 kolejnych DIH jest w przygotowaniu (w tym 15 z Polski). Źródło: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/. Dostęp 03.08.2018 r.

Koncepcja inteligentnych specjalizacji (KIS/RIS) zakłada:

1) "ukierunkowanie wsparcia na obszary o największym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki" oraz gospodarek poszczególnych regionów,

2) oddolny i ciągły proces identyfikowania przewag konkurencyjnych (w tym wyznaczania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji), wokół których powinny się koncentrować inwestycje prywatne i publiczne.

Realizacja tych założeń docelowo prowadzić ma do "skupienia inwestycji w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki  i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych" oraz w rezultacie do "inteligentnego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów (w szczególności takich, które będą efektywnie angażować sektor prywatny w prowadzenie i finansowanie badań i innowacji)."

[Por. http://www.smart.gov.pl/pl/kis/dokument]

Mimo, że potencjał ten powinien być tożsamy z potencjałem Ośrodków innowacji, skoncentrowanych (powiązanych) z inteligentnymi specjalizacjami związanymi z digitalizacją, to biorąc pod uwagę horyzontalny charakter ICT, warto potraktować go w niniejszej analizie w sposób szczególny (odrębnie). Zgodnie z Programem Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (Str. 123) „branża ICT ma potencjał bycia „motorem rozwoju” polskiej gospodarki, wywierając jednocześnie wpływ na funkcjonowanie innych gałęzi gospodarki, których konkurencyjność może zostać wyraźnie podniesiona poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT.” Per analogiam, inteligentne specjalizacje związane z digitalizacją, mogą mieć istotny wpływ na przyśpieszanie rozwoju innych specjalizacji (w tym niebagatelną rolę mogą w tym procesie odegrać DIH).

Należy podkreślić, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje projekt, który zakłada systemowe wsparcie akredytacji Ośrodków innowacji (w tym obejmie on m.in. problematykę standaryzacji, parametryzacji, monitoringu i audytu Ośrodków). Opracowanie propozycji założeń dla systemu monitoringu i ewaluacji Ośrodków, opartych na wynikach niniejszego badania, może stanowić zatem wskazówkę dla MPiT, pomocną przy realizacji zadań w ramach ww. projektu. Jednocześnie, w związku z projektem MPiT, szczegółowe zagadnienia związane z problematyką akredytacji Ośrodków, nie są przedmiotem niniejszego badania.

Por. Dokument: Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw.

Przy czym Zamawiający zastrzega, że typologia ta powinna uwzględniać, że jeden podmiot może prowadzić różne aktywności w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności i aktywności te nie powinny być badane oddzielnie

Szczegółowe opisy doboru próby w obszarze Ośrodków innowacji zostaną opracowane na podstawie wyników typologii Ośrodków.

rekomendacje z wyników ewaluacji muszą zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie tzn. w formie propozycji konkretnych decyzji w ramach Tabeli Rekomendacji. Rekomendacje muszą zawierać analizę możliwości ich wprowadzenia w życie, w szczególności proponowanych zmian aktów prawnych, wytycznych, instrukcji i regulaminów, jak również propozycji zmian organizacyjnych czy instytucjonalnych systemu wdrażania